## 中央新增衔接资金项目计划表
附件：
且末县2022年中央新增财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元/户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 项目子类型 | 开工时间 | 完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模 |  |  | 带动脱贫 户数 | 绩效目标 | 利益联结 | 项目负责人
[11 empty] | 中央新增衔接推进乡村振兴补助资金 | 县本级配套资金 | bar: 单位：万元/户 资金规模
单位：万元/户 资金规模: 1144.7 | 1107 | 37.7 | 90
1 | 6528252022199 | 阔什萨特玛乡门面房建设项目 | 新建 | 产业发展 | 产供销 | 2022.06 | 2022.10 | 阔什萨特玛乡阔什萨特玛村 | 在阔什萨特玛村三组小巴扎市场临时停车场处新建门面房，地上二层，建筑面积1000平方米，每平米2800元，框架结构，电地暖，接通水电排水设施，需要资金280万元。另需规划设计、勘测、监理、审计等项目相关费用10万元。项目建成后，产权归阔什萨特玛村所有，收取租金用于壮大村集体经济。 | 290 | 290 |  | 5 | 项目建成后，产权归阔什萨特玛村所有，收取租金用于壮大村集体经济，平均每年租金不少于14万元。 | 通过租赁的形式管理，优先出租给脱贫户或监测户，可带动12户农户就业（其中：脱贫户5户）。项目资产产权归阔什萨特玛村所有。 | 买合木提·买买提明、王红伟
2 | 6528252022251 | 馕产业园示范基地附属设施建设 | 新建 | 基础设施建设 | 产供销 | 2022.06 | 2022.10 | 琼库勒乡欧吐拉艾日克村 | 1、修建欧吐拉艾日克村馕产业园示范基地消防管道400米，每米1200元，预计投资48万元；2、室内安装馕坑电缆线及附属设施，需要资金65万元；3、安装1个1250千瓦箱变及配套设施，需要资金160.5万元；4、硬化地坪3400平方米（含停车场、路沿石），每平方米270元，需要资金91.2万元，项目总投资375.5万元（含项目管理其他费用）。项目建成后资产归欧吐拉艾日克村委会所有。 | 375.5 | 375.5 |  | 30 | 项目建成后资产归属欧吐拉艾日克村所有，通过项目实施完善馕产业园附属设施，提升产业园功能，促进36户脱贫户增收，同时巩固拓展脱贫攻坚成果提升和村级公共基础设施建设。 | 项目建成后，带动30户脱贫户及监测户转移就业。196户脱贫户有效改善人居环境，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 麦麦提敏·肉孜
3 | 652825252022357 | 阿克提坎墩乡乡村旅游基础设施建设 | 新建 | 产业发展 | 休闲农业和乡村旅游 | 2022.06 | 2022.10 | 阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村 | 1、垂钓台长60米、宽1.5，需资金10万元；2、相思桥宽4米、长12米，需资金67万元；3、观景台1座，需资金30万元；4、赏花栈道长20米、看台直径7米，需资金14万元；5、活动舞台50平方米，需资金5万元；共计资金126万元，资产归村委会所有 | 126 | 88.3 | 37.7 | 16 | 借助托格拉克艾格勒村优势区位因素，完善旅游基础设施，可有效带动16户脱贫户、监测户或周边其他农户发展旅游地摊经济，户均年收入达到3500元以上。 | 项目建成后，阿克提坎墩乡托格拉克勒克艾格拉村，大力发展旅游业，带动为16户农户其中脱贫户、监测户及周边农户，通过摆摊出售特色商品、特色美食、农副产品，带动就业增加经济收入，资产归托格拉克勒克艾格拉村集体所有。促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 伊敏江·伊卜拉依木
4 | 6528252022047 | 阿羌镇牧区牲畜饮水工程施建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 乡村人畜饮水 | 2022.06 | 2022.10 | 阿羌镇昆其布拉克村 | 计划新增昆其布拉克牧业点，牧场灌溉从吾综库勒到恰克玛里克大约15公里。110PE配套相应建筑物附属设施，解决下游无水草场牲畜饮水问题，管道及安装每公里15万元，共需要资金225万元。项目管理费13.2万元。合计238.2万元。项目建成后资产归属阿羌镇昆其布拉克村村委会所有。 | 238.2 | 238.2 |  | 2 | 在阿羌镇牧区建设15公里饮水管道，为牧区脱贫户或监测户及周边牧民完善饮水设施，促进畜牧养殖业发展，同时有效改善自然环境 | 项目建成后有效为阿羌镇昆其布拉克村2户三类户及周边50户牧民完善牲畜饮水公共基础设施，带动发展畜牧产业有效推进乡村振兴。项目建成后资产归属阿羌镇昆其布拉克村村委会所有。 | 凯赛尔·喀斯木
5 | 6528252022161 | 库拉木勒克乡牧区牲畜饮水工程建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 标准化养殖 | 2022.06 | 2022.10 | 库拉木勒克乡阿克亚村 | 为解决牲畜饮水问题，在阿克亚村牧点延伸饮水管道，1.新铺设110PVC饮水管道12000米及闸门等附属设施，管道每米60元，挖管道每米20元，共计费用96万元；2.新修建药浴池1座50平方米，每平方米1000元，共计费用5万元；3.新修建分水池2座共100平方米，每平方米1000元，共计费用10万元。项目前期费4万元。资产归村委会所有，为37户脱贫户解决牧区牲畜饮水问题，带动脱贫户及其他农户发展畜牧产业。 | 115 | 115 |  | 37 | 在库拉木勒克乡牧区建设12公里饮水管道，修建药浴池和分水池2座，为牧区脱贫户或监测户及周边牧民完善饮水设施，促进畜牧养殖业发展，同时有效改善自然环境。 | 通过建设，37户脱贫户及周边其他农户完善基本农田公共基础设施建设，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。项目建成后资产归阿克亚村。 | 如孜·热伊木
Note on C9: 简要对项目建设内容进简单行总结
Note on K9: 单位以万元计算，只填写数值不加单位

## 资金分类统计表
且末县2022年度中央新增衔接推进乡村振兴补助资金分类统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 扶贫发展资金规模 |  | 带动脱贫户数
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 5 |  |  | 1144.7 | 100% | 110
一 | 产业增收工程 | 2 |  |  | 416 | 36.34% | 41
（一） | 优质林果业 | 0 | 0 | 间 | 0 | 0% | 0
1 | 烘干房和冷库建设 |  |  | 间 |  | 0%
（二） | 标准化养殖 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
1 | 牲畜养殖 |  |  | 头/只 |  | 0%
2 | 可移动钢结构羊圈建设 |  |  | 座 |  | 0%
3 | 蛋鸡养殖基地建设 |  |  | 座 |  | 0%
4 | 肉鸡养殖基地建设 |  |  | 座 |  | 0%
5 | 养鱼基地建设项目 |  |  | 座 |  | 0%
6 | 小型饲料加工设备 |  |  | 台/套 |  | 0%
7 | 标准化养殖基地 |  |  | 座 |  | 0%
8 | 兔子养殖基地建设 |  |  | 座 |  | 0%
9 | 饲草料加工厂 |  |  | 座 |  | 0%
10 | 牲畜养殖基地附属设施建设 |  |  | 套 |  | 0%
11 | 饲草料库及配套设施建设 |  |  | 座 |  | 0%
12 | 家禽养殖 |  |  | 个 |  | 0%
13 | 青贮饲料收割机 |  |  | 台/套 |  | 0%
14 | 防疫圈及配套设施建设 |  |  | 座 |  | 0%
15 | 活畜交易市场 |  |  | 座 |  | 0%
16 | 牧道及配套设施建设 |  |  | 公里 |  | 0%
（三） | 基本农田建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | 低质土地整治 |  |  | 亩 |  | 0%
2 | 防渗渠及配套设施建设 |  |  | 公里 |  | 0%
3 | 农田水利设施建设 |  |  | 座 |  | 0%
4 | 防洪坝建设 |  |  | 公里 |  | 0%
5 | 饲草料地水利设施建设 |  |  | 亩 |  | 0%
6 | 节水灌溉 |  |  | 亩 |  | 0%
7 | 节水灌溉调流坝 |  |  | 个 |  | 0%
（四） | 设施农业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | 大棚建设 |  |  |  |  | 0%
2 | 菌种种植 |  |  | 平方米 |  | 0%
3 | 农业机械设备采购 |  |  | 台/套 |  | 0%
4 | 保鲜库 |  |  | 座 |  | 0%
5 | 农作物晒场 |  |  | 平方米 |  | 0%
6 | 温室大棚提升改造 |  |  | 座 |  | 0%
（五） | 特色种植业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | 农业机械设备采购 |  |  | 台/套 |  | 0%
2 | 农家肥奖补 |  |  | 立方米 |  | 0%
（六） | 产供销建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | 农贸农资市场建设 |  |  | 座 |  | 0%
2 | 滴灌带厂建设 |  |  | 个 |  | 0%
3 | 果蔬分级包装配送建设项目 |  |  | 个 |  | 0%
4 | 病虫害防治药物喷洒车 |  |  | 辆 |  | 0%
5 | 电商扶贫 |  |  | 座 |  | 0%
6 | 粮食烘干厂 |  |  | 座 |  | 0%
7 | 膨化饲料加工及养殖示范基地 |  |  | 座 |  | 0%
8 | 菌种厂及配套设施建设二期 |  |  | 个 |  | 0%
9 | 特色农产品交易基地建设 |  |  | 个 |  | 0%
10 | 农产品深加工基地 |  |  | 座 |  | 0%
（七） | 休闲农业和乡村旅游 | 1 | 1 | 0 | 126 | 11.01% | 36
1 | 旅游扶贫（垂钓台）建设 | 1 | 1 | 座 | 126 | 11.01% | 36
2 | 农家乐、牧家乐 |  |  |  |  | 0%
3 | 旅游环保厕所建设 |  |  | 座 |  | 0%
4 | 移动售货车购置 |  |  | 辆 |  | 0%
5 | 移动式小商铺购置 |  |  | 座 |  | 0%
（八） | 其他 | 1 | 1000 | 平方米 | 290 | 25.33% | 5
1 | 门面房建设 | 1 | 1000 | 平方米 | 290 | 25.33% | 5
二 | 小型手工业工程 |  |  |  |  | 0%
1 | 扶贫车间（卫星工厂、家庭作坊等） |  |  | 个 |  | 0%
三 | 住房安全工程 |  |  |  |  | 0%
1 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  |  | 公里 |  | 0%
2 | 定居住房保温 |  |  | 套 |  | 0%
四 | 庭院经济建设工程 |  |  |  |  | 0%
1 | 庭院经济建设 |  |  | 户 |  | 0%
2 | 庭院防渗渠建设 |  |  | 米 |  | 0%
五 | 就业和技能技术培训工程 |  |  |  |  | 0%
1 | “以奖代补”项目 |  |  | 人 |  | 0%
2 | 建筑领域职业技能培训项目 |  |  | 户 |  | 0%
3 | 雨露计划 |  |  | 人次 |  | 0%
六 | 基础设施建设 | 3 | 28 | 0 | 728.7 | 63.66% | 69
（一） | 公共基础设施建设 | 2 | 27 | 0 | 353.2 | 30.86% | 39
1 | 桥梁建设 |  |  | 座 |  | 0%
2 | 农村道路建设 |  |  |  |  | 0%
3 | 过水路面建设 |  |  | 米 |  | 0%
4 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 2 | 27 | 公里 | 353.2 | 30.86% | 39
（二） | 其他基础设施建设 | 1 | 1 | 0 | 375.5 | 32.8% | 30
1 | 产业园基础设施建设 | 1 | 1 | 座 | 375.5 | 32.8% | 30
2 | 马路经济提升改造项目 |  |  | 个 |  | 0%
3 | 扶贫创业基地附属设施建设 |  |  | 座 |  | 0%