## 中央提前下达衔接资金项目计划
巴州且末县2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位（盖章）：且末县乡村振兴局 | [19 empty] | 填报时间：2023年10月 24日
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 三级类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [12 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 利益联结 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注 | 项目库 类型
[13 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府 债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[14 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计30个项目6058万元 | [12 empty] | 6058 | 6058 | 4511 | 1136 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335
一、产业发展： |  |  | 20 | [9 empty] | 4162.6 | 4162.6 | 3757.1 | 0 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6494
1 | QM008 | 且末县阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村 | 为苏尕克布拉克村采购农机，内容有：1、75型挖掘机1台，作业质量≥7500KG，铲斗容量m³≥0.3，行走方式：履带式，功率≥kW/rpm36.8/2200，国四排放标准，带破碎锤1套，需25万元；2、50装载机1台，发动机功率162KW，整机质量17000KG，额定核载5000KG，先导操作系统，基础卸载高度大于等于3510mm）空调驾驶室，需40万元；3、青贮收割机1台，发动机功率≥228KW，轴距≥2700，喂入辊机构形式，盘式秸秆切碎机构，需40万元；4、大型联合收割机（小麦、玉米）1台；喂入量12KG/S，配套动力191KW/PS，新型三段式滚桶脱粒装置，离心风机+双筛箱+回送盘清选形式，配备两套割台，需85万元；共需190万元。项目建成后，资产归村集体所有，入股合作社收取分红，壮大村集体经济。 | 台 | 4 | 190 | 190 | 190 | [10 empty] | 农业农村局 | 卡米力·吐尔迪 | 10 | 项目建成后，资产入股合作社收取分红，收益不低于项目总投资的6%，进一步壮大村集体经济。优先为本乡的农业产业提供服务，进一步提质增收，巩固拓展脱贫攻坚成果提升，有效促进村级经济快速增收。 | 通过购买农机入股合作社收取分红，扶持壮大村集体经济。优先为本乡的农业产业提供服务，进一步提质增收，巩固拓展脱贫攻坚成果提升，有效促进村级经济快速增收。同10户脱贫户签订协议，优先雇佣入股的机械，激发农户种植积极性，同时提升家庭收入。项目建成后，资产归属阿勒玛铁热木村村委会所有。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
2 | QM058 | 且末县阿羌镇吐拉村壮大村集体经济 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇吐拉村 | 为壮大集体经济，购买生产母羊（藏羊，2-4岁龄，体重≥25kg）1000只，每只补助1500元，共计需要资金150万元。 | 只 | 1000 | 150 | 150 |  |  | 150 | [8 empty] | 畜牧兽医局 | 麦麦提·喀斯木、宋忠喜 | 1 | 该项目实施后，资产归属吐拉村所有，通过村集体经济形势托养给养殖大户或入股合作社，按照综合收益不低于项目总投资的6%的收益向村集体进行分红，不断壮大村集体经济，且每年根据实际情况，对收益使用分配进行动态调整管理，带动本村监测户有效抵御返贫致贫风险，促进我镇畜牧业产业发展，增强辖区群众养殖信心，带动周边群众通过畜牧养殖业增收致富，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 收益用于产业持续发展和根据村民代表意见用于村集体基础设施建设,困难家庭帮扶。项目建成后资产归吐拉村所有，有效带动监测户1户及周边其他农户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 少数民族发展资金 | 计划项目库
3 | QM070 | 且末县农副食品加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县塔提让镇 | 为进一步完善产业链，建设农副食品加工厂房一座2000平方米，钢架结构，包含加工车间及产品研发等基础附属设施，平方米/3100元，合计620万元，购置深加工设备一套60万元，前期费6.09万元，累计投资资金686.09万元。项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村所有。 | 座 | 1 | 686.09 | 686.09 | 686.09 | [10 empty] | 农业农村局、住建局 | 鬲铭玉 | 20 | 项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村所有，有效带动20人稳定就业，同时促进村集体实现收益不低于项目总投资5%。 | 项目建成后建成2000平米农副食品加工厂房一座同时配套加工设备一套，通过租赁运营的方式每年村集体收益不低于项目总投资的5%，同时积极带动农户务工增收，综合收益不低于项目总投资6%。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
4 | QM065 | 且末县塔提让镇小微产业园建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 塔提让镇巴什塔提让村 | 1、利用巴什塔提村老村委会，建设有清洗、倾轧、剥皮、劈瓣流水线设备1条17.5万元，建设冻干设备1套65万元。合计82.5万元。2、建设稻米去壳、清理、分拣、抛光、分装、真空包装等流水线设备1条17.5万元。以上需资金100万元，购买以上产品设备后结余资金全部购买产品分级货架和货筐若干，项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村。 | 条 | 1 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 农业农村局、商工局 | 阿不力米提·阿不来提 | 50 | 由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年按照不低于项目价值6%的比例向村委会分红，分红收益上交村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 该项目实施后，以每年不低于项目总投资的6%收益，收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设，项目受益脱贫户及监测户50户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
5 | QM101 | 且末县英吾斯塘乡2024年“小田变大田”土地平整项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 英吾斯塘乡吐排吾斯塘村、英吾斯塘村 | 吐排吾斯塘村595亩、英吾斯塘村200亩土地平整，共计795亩。每亩1400元（沉沙池、泵房、水泵、泵前过滤器、泵后过滤器、管道、抽水桩、阀门），需要111.3万元。引水渠UD80型1.8公里，每公里36.6万元，需要65.88万元。电力设施0.5公里，每公里10万元，需要5万元。排减渠3公里，每公里5万元，需要15万元，90千伏变压器2个，每个9万元，需要18万元。总计215.18万元。项目前期费用需要资金2.12万元。项目共计资金217.3万元。 | 亩 | 795 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | [10 empty] | 农业农村局 | 库尔班江·麦米提敏 | 29 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高粮食产量，促进农民增收。能有效带动210户农民发展产业收入，其中脱贫户29户。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 该项目能有效带动210户农民发展产业收入，其中脱贫户29户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
6 | QM066 | 且末县塔提让镇农田基础设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 塔提让镇台吐阔勒村 | 1.建设0.8公里1/2UD120+60型防渗渠，每公里53万元，需42.4万元；建设1公里1/2UD80型防渗渠，每公里40万元，需40万元； 2.平整土地750亩种（包括地周边的毛渠，小块变大块），每亩补贴1500元，需112.5万元(不足部分农户自筹),建设机耕道4公里60万元；前期费用2.6万元，累计投资资金257.5万元。 | 亩 | 750 | 257.5 | 257.5 | 257.5 | [10 empty] | 农业农村局、水利局 | 阿不力米提·阿不来提 | 30 | 通过项目建设，有效为30户包括20户脱贫户、三类户及周边其他农户完善基本农田公共基础设施，灌溉辐射面积约2750亩，节约种植成本，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，项目建成后资产归渠道所在村集体所有。 | 通过完善项目区农田基础设施条件，改善提质增效高效节水灌溉面积2750亩，提高粮食和其他农作物综合生产能力。可有效带动30户包括20户脱贫户、三类户及周边其他农户发展种殖业实现增收。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
7 | QM140 | 巴格艾日克乡小田变大田项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 巴格艾日克乡其盖喀什村 | 其盖喀什村土地平整1000亩，每亩平整费1500元，预算资金150万元；配套中型挖掘机1台50万元，用于清淤排碱渠1公里3万元，新挖排碱渠0.5公里5万元；项目总投资208万元，项目前期预算费2.08万元。共需要210.08万元。 | 亩 | 1000 | 210.08 | 210.08 | 210.08 | [10 empty] | 交通运输局 | 麦尔丹·斯迪克 | 40 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高作物产量，促进农民增收。能有效实现村集体经济增收，受益脱贫户40户。 | 该项目能有效带动村集体经济增收，受益脱贫户40户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
8 | QM041 | 琼库勒乡农田改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 琼库勒乡墩买里村、琼库勒村、克亚克勒克村、欧土拉艾日克村 | 1、计划对开发区（核实）1980亩土地进行改造、配套磅房、变压器、启动柜、管道、土工布、电力等设施，每亩改造费用1000元，需要资金198万元；2、项目前期费用1.9万元；项目总投资199.9万元。 | 亩 | 1980 | 199.9 | 199.9 | 199.9 | [10 empty] | 交通运输局、财政局、自然资源局 | 伊明江·艾麦提 | 20 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高粮食产量，促进农民增收。能有效带动30户农民发展产业收入，其中脱贫户20户、三类户。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 项目建成后资产按照属地原则分配，归各村集体所有，琼库勒乡墩买里村、琼库勒村、克亚克勒克村、欧土拉艾日克村。可该项目能有效带动30户农民发展产业收入，脱贫户20户、三类户。促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
9 | QM121 | 且末县托格拉克勒克乡兰干村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 托格拉克勒克乡兰干村 | 1、建设4座可移动全钢构刀刮布保温膜结构日光温室约4200平方米（配套棚内供水），需要资金168万；2、配套温室大棚区域砂石道路300米，每米200元、配备安全防护围栏500米，每米20元、附属安全出行装置20盏，每盏3900元，以上配套设施需要资金14.8万元；项目前期费用1.8万元，项目共需要资金184.6万元。项目建成资产归属托格拉克勒克乡兰干村所有。 | 座 | 4 | 184.6 | 184.6 | 184.6 | [10 empty] | 农业农村局 | 黄东辉 | 10 | 项目建成后资产归属兰干村集体所有。由兰干村股份经济合作社负责后期运营，并组织当地务工人员参加蔬菜种植技能培训，带动转移就业人数不低10人,项目综合收益不低于项目总投资的6%，运营所得用于村级产业发展、公共基础设施建设、公益性岗位开发及防返贫致贫风险抵御资金。 | 项目实施后，按照村委会+企业的方式进行运转，计划将本村劳动力纳入大棚基地种植、管理，10人劳动力务工、租赁温室等方式发挥本村群众主人翁作用，采用本村劳动力培训、务工就业增加群众收入，起到乡村振兴示范引领作用。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
10 | QM123 | 且末县奥依亚依拉克镇壮大村集体经济牲畜养殖(奶牛）项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村 | 为持续发展壮大村集体经济产业发展，奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村购买奶牛（黑白花，2—3岁龄，体重≥250公斤，产奶量不低于30公斤）73头，每头奶牛补助3.5万元，合计投资资金255.5万元。项目建成后资产归属奥依亚依拉克镇苏塘村15头、布古纳村15头、色日克阔勒村13头、阿尔帕村15头、奥依亚依拉克村15头，由村委会牵头通过托管合作社方式进行管理，按照不低于托管奶牛资金总额的6%纳入防返贫救助基金，对因病、因学、因事故等突发原因造成生活困难的农牧民进行救助。 | 头 | 73 | 255.5 | 255.5 |  |  | 255.5 | [8 empty] | 畜牧兽医局、财政局 | 迈尔丹江·吐伊洪、艾则孜江·麦麦提 | 100 | 项目建成后，资产归项目实施村集体所有，由村委会牵头通过托管至畜牧养殖合作社方式进行管理。按照综合收益不低于项目总资产的6%向村集体分红，不断壮大村集体经济，收益根据村民代表大会决议，可以用于防返贫救助资金和村级产业基础设施建设。通过项目的实施进一步扩大我镇发展畜牧业的生产资源优势，大幅提高群众养殖积极性，同时可带动带动23户群众就业增加收入等。 | 项目建成后资产归奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村所有，收益分红的20%用于提取公积金，剩余资金根据村民代表意见用于村集体基础设施建设、困难家庭帮扶、群众分红、带动23户群众就业增加收入等。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 少数民族发展资金 | 计划项目库
11 | QM144 | 且末县阿热勒镇种鸽产业园建设 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿热勒镇亚喀吾斯塘村 | 1、新建：孵化室100平方米，砖混结构，每平方2100元，小计21万；2.购买白卡种鸽1500对，每个单价280元，合计投资42万元；3.产品加工车间200平方米砖混结构，每平方2100元，小计42万元。4.新建鸽舍1000平，砖混结构，每平方2100元，小计210万元。购置：1.孵化机2台（每台孵化5376枚）台6500元，小计1.3万元；2.购置微型货车1辆、电动三轮车2辆、手推车3辆，小计10万元；3.鸽用周转箱100个（75*55*33），每个90元，小计0.9万元；4.颗粒饲料机2台，小计8万元；5.玉米筛选机1台，小计1.0万元。6.购买全自动鸽笼220组，每组200元，小计4.4万元；7.、清粪机4台，每台0.625万元，清粪带720米，每米16.5元，小计计3.68万元。前期费用3.5万元，以上总计：347.78万元。 | 座 | 1 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | [10 empty] | 畜牧兽医局 | 米日古丽·麦麦提 | 5 | 项目建成后资产归属阿热勒镇亚喀吾斯塘村所有，通过村集体自营方式，进一步扩大种鸽养殖基地规模，增加连农带农能力，“基地+农户”的发展模式，促进全镇脱贫户、三类户发展鸽产业，并且各流程均能吸纳带动5户脱贫户就业。 | 项目建成后资产归村集体所有，基地通过村集体自营方式，每年综合收益不低于项目总投资6%，同时带动40户脱贫户及监测户发展鸽产业，为5户脱贫户或监测户提供就业岗位。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
12 | QM149 | 且末县库拉木勒克乡阿克亚村牲畜养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 库拉木勒克乡阿克亚村 | 购买生产母羊（欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤）1000只，每只2500元，共需250万元产权归阿克亚村集体所有,根据牧民发展需求及扩畜繁育计划，通过托养方式给脱贫户，增加脱贫户生产资料，巩固脱贫成果，产权归村集体所有，项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，壮大村集体经济，用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 只 | 1000 | 250 | 250 | 250 | [10 empty] | 发改委、财政局 | 亚森·库尔班 | 40 | 项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，分红收益上缴村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 本品种欧拉羊抗病能力能力强，粗饲料，产羔率95%，羔羊成活率90%，，除掉自然死亡，每年能产羔900只。扩大养殖规模。托养给养殖大户或合作社，带动牧民就业，增加牧民收入，有效促进牲畜滚动发展，不断壮大村集体经济，带动40户脱贫户、三类户有效抵御返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资产归属阿克亚村村委会所有。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
13 | QM150 | 且末县库拉木勒克乡江尕勒萨依村牲畜养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 库拉木勒克乡江尕勒萨依村 | 购买生产母羊（欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤）833只，每只2500元，共需208.25万元产权归江尕勒萨依村集体所有,根据牧民发展需求及扩畜繁育计划，通过托养方式给脱贫户，增加脱贫户生产资料，巩固脱贫成果，产权归村集体所有，项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，壮大村集体经济，用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 只 | 1000 | 208.25 | 208.25 | 208.25 | [10 empty] | 发改委、财政局 | 亚森·库尔班 | 40 | 项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，分红收益上缴村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 有效促进牲畜滚动发展，不断壮大村集体经济，带动40户脱贫户、三类户有效抵御返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资产归属江尕勒萨依村村委会所有。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
14 | QM153 | 且末县2024年且末县南部山区草场人工增水生态修复项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇昆其布拉克牧村、吐拉村 | 1、在且末县南部山区前山草场布设8个北斗通讯的人工增水智能烟炉，每个烟炉12.5万元、每个烟炉建设及安装调试费用2万元，合计116万元。 2、购买智能作业烟条800根，每根650元，合计52万元。3、购买一架增水无人机165万元。4、购买无人机作业烟条600根，每根650元，合计39万元。5、项目前期费用（设计、监理）费用3.6万元。 | 座 | 8 | 375.6 | 375.6 | 375.6 | [10 empty] | 农业农村局、气象局 | 甄建民 | 3999 | 项目建成后，8个增水智能烟炉可覆盖12万亩草场，配合无人机增水可对近几年退化的草场进行有效修复，提高草场载畜能力，帮助牧民增收，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 通过项目实施，促进山区3999户脱贫户及监测户农牧群众受益，昆其布拉克牧场和吐拉牧场两个国营牧场的牧民受益显著。资产归属县农业农村局所有，由气象部门管理运营。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
15 | QM170 | 且末县扶贫小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县托格拉克勒克乡、阿克提坎墩乡、阿羌镇、奥依亚依拉克镇、库拉木勒克乡、塔提让镇、琼库勒乡、阔什萨特玛乡、英吾斯塘乡、巴格艾日克乡、阿热勒镇 | 计划为脱贫户小额扶贫贴息贷款进行补助，结合2021年扶贫小额信贷贴息贷款补助情况给2022年3个季度扶贫小额贴息贷款补助资金共计180万元,缺口资金由县级套资金解决。 | 季度 | 3 | 180 | 180 | 180 | [10 empty] | 农业农村局 | 鲁慧聪 | 1600 | 为巩固拓展拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，有效提升（参照2021年小额信贷贴息规模）1600户脱贫户及三类户内生动力，通过小额信贷贴息的方式发展产业，参照2021年扶贫小额信贷工作落实情况，对2022年个季度小额信贷贴息贷款补助资金共计190.072万元。通过小额信贷贴息的方式，预计扶持1600户脱贫户发展产业，解决脱贫户资金资金基础薄弱的问题 | 为巩固拓展拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，有效提升（参照2021年小额信贷贴息规模）1600户脱贫户及三类户内生动力，通过小额信贷贴息的方式发展产业，参照2021年扶贫小额信贷工作落实情况，对2022年个季度小额信贷贴息贷款补助资金共计190.072万元。通过小额信贷贴息的方式，预计扶持1600户脱贫户发展产业，解决脱贫户资金资金基础薄弱的问题 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
16 | QM180 | 且末县托格拉克勒克乡加瓦艾日克村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 托格拉克勒克乡加瓦艾日克村 | 购买2-4岁（麦盖提羊）生产母羊280只用于壮大村集体经济，每只2500元，需要70万元。产权归村集体所有。托养合作社或养殖大户，收益用于壮大村集体经济。 | 只 | 280 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 畜牧兽医局 | 黄晓霞 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 通过项目实施，推动粮草循环发展，助推农区畜牧业逐步发展。壮大村集体经济收益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
17 | QM181 | 且末县托格拉克勒克乡阿日希村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 托格拉克勒克乡阿日希村 | 购买2-4岁（麦盖提羊）生产母羊280只用于壮大村集体经济，每只2500元，需要70万元。产权归村集体所有。托养合作社或养殖大户，收益用于壮大村集体经济。 | 只 | 280 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 畜牧兽医局 | 托合提罕·如孜 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 通过项目实施，推动粮草循环发展，助推农区畜牧业逐步发展。壮大村集体经济收益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
18 | QM182 | 且末县库拉木勒克乡阿克亚村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 库拉木勒克乡阿克亚村 | 购买70万元生产母羊，欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤，每只2500元，共计280只，入股到村党组织领办的昆石合作社，年收益不低于4.2万元。 | 只 | 280 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 畜牧兽医局 | 托合提·苏皮 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
19 | QM183 | 且末县塔提让镇巴什塔提让村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 塔提让镇巴什塔提让村 | 一是购买250只2-4岁的绒山羊生产母羊，每只2000元，需要资金50万元；二是用20万元购买种子、化肥、地膜等农资入股村党组织领办的甜瓜合作社，发展特色甜瓜产业。以上资产和资金归村集体所有，资产收益每年按照不低于资产原值的10%收益。 | 只 | 250 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 农业农村局畜牧兽医局 | 古力先·艾萨 | 100 | 通过项目实施不断壮大村集体经济，每年实现综合收益不低于项目总投资的6% | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
20 | QM184 | 且末县阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村2024年壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村 | 计划70万元用于采购榨油厂设备及购买生产原料，通过自营或合作经营，每年按照不低于总投资6%的收益进行分红，用于壮大村集体经济收入。 | 套 | 1 | 70 | 70 | 70 | [11 empty] | 托合提罕·如孜 | 100 | 通过项目实施不断壮大村集体经济，每年实现综合收益不低于项目总投资的6% | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
二、就业项目 |  |  | 1 | [9 empty] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1 | QM164 | 且末县2024年跨省务工一次性补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县 | 为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，通过劳务输出稳定就业方式有效推进乡村振兴，计划对47名到其他省市区务工人员，务工时间超过3个月以上的，每人按照1000元的标准给予一次性交通补助，需资金4.7万元。 | 人 | 47 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | [10 empty] | 人社局 | 艾尔肯·莫敏 | 47 | 通过项目实施，促进47户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 通过项目实施，促进47户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
三、乡村建设行动 |  |  | 7 | [9 empty] | 1808.7 | 1808.7 | 672.7 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
1 | QM045 | 且末县阿羌镇阿羌村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇阿羌村 | 1、在阿羌镇新建防渗渠700米（UD100)及附属设施，穿路一处，共需要资金43万元。新建防渗渠500米（UD60)）需要资金17.5万元.3、新挖排碱渠3公里，每公里7万元；排碱渠清淤2公里，每公里4.5万元，需要30万。前期费用0.95万元，共需要资金91.45万元。 | 公里 | 3.7 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | [10 empty] | 水利局、财政局、自然资源局 | 麦麦提·喀斯木 | 25 | 该项目建成后，一是使项目区域水资源利用率大幅提高，通过防渗渠灌溉，将节约水资源，提高水资源利用率，使项目区域内农牧业用水保证率进一步提高，促进绿洲内部生态建设的协调发展；二是改善项目区水利基础设施建设，改变原有供水状况，促进经济社会发展，以区位优势为纽带，将农村经济、招商引资、乡村振兴建设三大战略一起抓，整个项目可极大提高资源的利用率，提高资源转化效率；三是可增加水资源利用率，同时降低渗漏水量和灌溉定额，适当控制地下水位下降，对减轻土壤盐渍化十分有利，所节约的水量为项目区域内部生态系统的维护和生态环境质量的提高起到积极作用。 | 资产归属阿羌村委会所有，该项目建成后，完善农田水利基础配套设施，提高水资源利用率，切实达到节水、增效的目的，对改善生态环境有良好作用。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
2 | QM049 | 且末县阿羌镇阿羌村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇阿羌村 | 新建污水处理站1座，每座150方，需要资金150万元。对镇政府西侧原有污水蓄水池（30方）改扩建为100方，新建管道100米，需要资金50万元。对阿羌镇污水管网进行疏通清淤，共20000米，每米40元，需要资金80万。对倒灌管道及损毁管道进行更换，共2000米（包含破除院内水泥地坪及恢复），每米500元，需要资金100万。项目前期管理费3.8万元，共需要资金383.8万元。 | 座 | 2 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | [10 empty] | 环保局、住建局、 | 麦麦提·喀斯木 | 34 | 项目建成后促进阿羌村群众完善污水处理设施，提升人居环境整治，为实现乡村振兴重点示范村创建奠定工作基础，以点带面为后期乡村振兴示范乡镇建设夯实工作基础 | 项目建成后资产归阿羌村所有，该项目建成后对我镇人居环境得到较大提升，污水能够集中处理，减少群众污水处理费用。对建设美丽乡村打下基础。 | 2023-11-21 |  | 中央提前下达 | 计划项目库
3 | QM060 | 且末县阿羌镇2024年乡村道路财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇阿羌村、萨尔干吉村、依山干村、喀特勒什村 | 新建乡村道路6300米（宽1.2米），铺设路沿石7600米。 | 公里 | 6.3 | 288 | 288 |  | 288 | [9 empty] | 交通运输局 | 麦麦提·喀斯木 | 60 | 一方面提供就业岗位，增加居民收入来源。另一方面既能改善农村交通状况，提升农村基础设施水平，保障居民安全出行；又能改善农村居民生活居住环境，提升居民生活品质和居住舒适度，改善农村环境美观，营造良好生态环境，提高居民对环境满意度。 | 项目实施后有效提升阿羌村村容村貌，方便群众出行，提升群众素养，改善村容村貌，可有效带动当地群众增收致富，预计带动零时就业60人，劳务报酬不低于57.7万元。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 以工代赈资金项目 | 计划项目库
4 | QM099 | 且末县英吾斯塘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 英吾斯塘乡阿瓦提村、科台买艾日克村、吐排吾斯塘村、铁热格勒克库勒村 | 在阿瓦提村、科台买艾日克村、吐排吾斯塘村和铁热格勒克库勒村新修防渗渠共计13.3公里及配套附属设施。其中：UD40型5公里、UD60型3.1公里、UD80型3.7公里、UD100型1.5公里。 | 公里 | 13.3 | 399 | 399 |  | 399 | [9 empty] | 农业农村局、水利局 | 库尔班江·麦米提敏 | 90 | 通过该项目建设，有效为58户脱贫户、三类户及周边其他农户完善基本农田公共基础设施建设，能有效减少渗漏损失、节省灌溉用水量，有效利用水资源，确保农作物增产，村民增收，预计受益农田灌溉面积13216亩；有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 资产归所属村委会所有。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 通过项目实施资产归属，有效带动58户脱贫户受益。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 以工代赈资金项目 | 计划项目库
5 | QM142 | 巴格艾日克乡阿其玛艾日克村污水处理基础设施建设 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 巴格艾日克乡阿其玛艾日克村 | 建设排水管网及设施建设，新建排水管网5.357KM，预算资金187.5万；穿越Z592专线预算资金8万元；排水接阿其玛村污水处理站，合计预算资金195.5万元。解决阿其玛艾日克村160户居民排水问题。项目前期管理费用1.95万元，累计投资资金197.45万元。 | 公里 | 5.357 | 197.45 | 197.45 | 197.45 | [10 empty] | 环保局、住建局、财政局 | 麦尔丹·斯迪克 | 10 | 产权归村集体所有，该项目完成后，人居环境改善，有利于保护环境、土壤不受污染，提升农户生活居住幸福感。后期维护运行由村委会负责。 | 该项目完成后，人居环境改善，有利于保护环境、土壤不受污染。提升160户农户生活居住幸福感。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
6 | QM172 | 且末县托格拉克勒克乡托格拉克勒克村2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 修建1/2UD60型防渗渠4公里，包括涵管、闸门等附属设施；铺设1公里路沿石；铺设0.4公里柏油路，路面宽度5米；安装河道防护栏0.5公里。 | 公里 | 4 | 225 | 225 |  | 225 | [9 empty] | 发改委 | 张红军 | 50 | 通过建设灌溉水渠，满足农户种植、养殖用水需求，进一步促进经济发展通过对土地合理化规划，便于创造较好的经济效益和社会效益，有效衔接乡村振兴。覆盖周边农田2500亩，为扩大种植规模，资产归村集体所有。项目建成后资产归属村集体所有。 | 完善群众农业种植、道路交通、生产生活环境条件，促进群众出行、生活便利，提升整村环境面貌，有效带动10户脱贫户和周边100余户一般农户大力发展红枣、小麦等种植产业，提高全村出行群众道路安全保障，群众获得感、满意率提升。有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 以工代赈资金项目 | 计划项目库
7 | QM176 | 且末县阿克提坎墩乡阿克提坎墩村2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿克提坎墩阿克提坎墩村 | 修建1/2UD120的斗渠4.5公里，包括配套涵管、闸门、过水桥等附属设施。 | 座 | 1 | 224 | 224 |  | 224 | [9 empty] | 发改委 | 张红军 | 30 | 项目实施后，资产归属阿克提坎墩村所有，带动30户脱贫户及周边农户覆盖8000亩耕地地，通过以工代赈方式，劳务报酬不低于25%（56万元）。 | 项目实施后，可以有效促进阿克提坎墩村30户脱贫户及周边农户完善基础农田水利设施，建成斗渠4.5公里。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 以工代赈资金项目 | 计划项目库
四、巩固三保障成果 |  |  | 1 | [9 empty] | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | QM166 | 且末县雨露计划+项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县 | 1.计划为2023-2024年秋季学期（接受中、高等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校一、二年级）的255名学生发放雨露计划资助金，每生每学期1500元，小计38.25万元。2.计划为2024学年春季学期（接受中、高等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校一、二年级）的255名学生发放雨露计划资助金38.25万元，每生每学期1500元。共计投资衔接资金76.5万元。 | 人 | 255 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | [10 empty] | 教育和科学技术局 | 李秀君 | 255 | 通过项目实施帮助270名农村脱贫户、监测户学生接受中职、高职教育技术培训，降低家庭教育支出3000元/学生。 | 通过项目实施帮助272名符合雨露计划政策的农村脱贫户、监测户学生接受中职、高职教育技术培训，促进实现就业，巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 中央提前下达 | 计划项目库
六、其他 |  |  | 1 | [9 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | QM169 | 且末县边销茶项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县 | 计划投资5.5万元，为且末县阿热勒镇、良种场2个镇（场）800户群众（其中阿热勒镇500户、良种场300户），采购880砖茶（湘益茯砖茶或叶尔羌砖茶，净重量：1.5KG），每块62.5元，需资金5.5万元，户均发放1块，需要800块。剩余80块砖茶分配至阿热勒镇、良种场2个镇（场）其中，阿热勒镇50块、良种场30块，主要用于村委会组织村民活动学习时饮用。低氟边销茶的推广，可促进各族群众提升健康饮茶习惯，降低困难群众因饮用劣质茶而引起的疾病致病率。 | 块 | 880 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | [8 empty] | 县委统战部 | 刘浩 | 240 | 通过实施边销茶的项目，进一步扩大饮用边销茶的宣传范围，逐步引导群众树立健康的消费观念，逐渐改变群众长期饮用普通砖茶的习惯，营造“健康饮茶”的氛围。边销茶是转变农牧民群众健康饮茶观念的务实行动，不仅让广大农牧民感受到党和国家的温暖，而且通过扩大饮用边销茶宣传，更能促进各民族交往交流交融，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | 通过购买边销茶叶分送入户，引导各族群众培养和健康饮茶消费理念，逐步确保各族群众能够喝上健康茶。使健康茶供应增加，流通销售网点不断增多，持续净化市场健康饮茶环境。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 少数民族发展资金 | 计划项目库

## 打印稿 (hidden)
巴州且末县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划库
填报单位（盖章）：且末县乡村振兴局
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 实施地点 | 主要建设内容 | 资金规模及来源 |  |  |  |  | 责任人 | 带动脱贫户数 | 利益联结 | 绩效目标 | 备注
[6 empty] | 合计 | 衔接资金
[7 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展
合计30个项目6058万元 | [5 empty] | 6058 | 6058 | 4511 | 1136 | 411 | 0 | 7895
一、产业发展： |  |  | 20 |  |  | 4162.6 | 4162.6 | 3757.1 | 0 | 405.5 | 0 | 6494
1 | QM008 | 且末县阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 阔什萨特玛乡苏尕克布拉克村 | 为苏尕克布拉克村采购农机，内容有：1、75型挖掘机1台，作业质量≥7500KG，铲斗容量m³≥0.3，行走方式：履带式，功率≥kW/rpm36.8/2200，国四排放标准，带破碎锤1套，需25万元；2、50装载机1台，发动机功率162KW，整机质量17000KG，额定核载5000KG，先导操作系统，基础卸载高度大于等于3510mm）空调驾驶室，需40万元；3、青贮收割机1台，发动机功率≥228KW，轴距≥2700，喂入辊机构形式，盘式秸秆切碎机构，需40万元；4、大型联合收割机（小麦、玉米）1台；喂入量12KG/S，配套动力191KW/PS，新型三段式滚桶脱粒装置，离心风机+双筛箱+回送盘清选形式，配备两套割台，需85万元；共需190万元。项目建成后，资产归村集体所有，入股合作社收取分红，壮大村集体经济。 | 190 | 190 | 190 |  |  | 卡米力·吐尔迪 | 10 | 项目建成后，资产入股合作社收取分红，收益不低于项目总投资的6%，进一步壮大村集体经济。优先为本乡的农业产业提供服务，进一步提质增收，巩固拓展脱贫攻坚成果提升，有效促进村级经济快速增收。 | 通过购买农机入股合作社收取分红，扶持壮大村集体经济。优先为本乡的农业产业提供服务，进一步提质增收，巩固拓展脱贫攻坚成果提升，有效促进村级经济快速增收。同10户脱贫户签订协议，优先雇佣入股的机械，激发农户种植积极性，同时提升家庭收入。项目建成后，资产归属阿勒玛铁热木村村委会所有。 | 中央提前下达
2 | QM058 | 且末县阿羌镇吐拉村壮大村集体经济 | 产业发展 | 阿羌镇吐拉村 | 为壮大集体经济，购买生产母羊（藏羊，2-4岁龄，体重≥25kg）1000只，每只补助1500元，共计需要资金150万元。 | 150 | 150 |  |  | 150 | 麦麦提·喀斯木、宋忠喜 | 1 | 该项目实施后，资产归属吐拉村所有，通过村集体经济形势托养给养殖大户或入股合作社，按照综合收益不低于项目总投资的6%的收益向村集体进行分红，不断壮大村集体经济，且每年根据实际情况，对收益使用分配进行动态调整管理，带动本村监测户有效抵御返贫致贫风险，促进我镇畜牧业产业发展，增强辖区群众养殖信心，带动周边群众通过畜牧养殖业增收致富，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 收益用于产业持续发展和根据村民代表意见用于村集体基础设施建设,困难家庭帮扶。项目建成后资产归吐拉村所有，有效带动监测户1户及周边其他农户。 | 少数民族发展资金
3 | QM070 | 且末县农副食品加工厂建设项目 | 产业发展 | 且末县 | 为进一步完善产业链，建设农副食品加工厂房一座2000平方米，钢架结构，包含加工车间及产品研发等基础附属设施，平方米/3100元，合计620万元，购置深加工设备一套60万元，前期费6.09万元，累计投资资金686.09万元。项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村所有。 | 686.09 | 686.09 | 686.09 |  |  | 鬲铭玉 | 20 | 项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村所有，有效带动20人稳定就业，同时促进村集体实现收益不低于项目总投资5%。 | 项目建成后建成2000平米农副食品加工厂房一座同时配套加工设备一套，通过租赁运营的方式每年村集体收益不低于项目总投资的5%，同时积极带动农户务工增收，综合收益不低于项目总投资6%。 | 中央提前下达
4 | QM065 | 且末县塔提让镇小微产业园建设项目 | 产业发展 | 塔提让镇巴什塔提让村 | 1、利用巴什塔提村老村委会，建设有清洗、倾轧、剥皮、劈瓣流水线设备1条17.5万元，建设冻干设备1套65万元。合计82.5万元。2、建设稻米去壳、清理、分拣、抛光、分装、真空包装等流水线设备1条17.5万元。以上需资金100万元，购买以上产品设备后结余资金全部购买产品分级货架和货筐若干，项目建成后资产归属塔提让镇巴什塔提让村。 | 100 | 100 | 100 |  |  | 阿不力米提·阿不来提 | 50 | 由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年按照不低于项目价值6%的比例向村委会分红，分红收益上交村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 该项目实施后，以每年不低于项目总投资的6%收益，收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设，项目受益脱贫户及监测户50户。 | 中央提前下达
5 | QM101 | 且末县英吾斯塘乡2024年“小田变大田”土地平整项目 | 产业发展 | 英吾斯塘乡吐排吾斯塘村、英吾斯塘村 | 吐排吾斯塘村595亩、英吾斯塘村200亩土地平整，共计795亩。每亩1400元（沉沙池、泵房、水泵、泵前过滤器、泵后过滤器、管道、抽水桩、阀门），需要111.3万元。引水渠UD80型1.8公里，每公里36.6万元，需要65.88万元。电力设施0.5公里，每公里10万元，需要5万元。排减渠3公里，每公里5万元，需要15万元，90千伏变压器2个，每个9万元，需要18万元。总计215.18万元。项目前期费用需要资金2.12万元。项目共计资金217.3万元。 | 217.3 | 217.3 | 217.3 |  |  | 库尔班江·麦米提敏 | 29 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高粮食产量，促进农民增收。能有效带动210户农民发展产业收入，其中脱贫户29户。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 该项目能有效带动210户农民发展产业收入，其中脱贫户29户。 | 中央提前下达
6 | QM066 | 且末县塔提让镇农田基础设施建设项目 | 产业发展 | 塔提让镇台吐阔勒村 | 1.建设0.8公里1/2UD120+60型防渗渠，每公里53万元，需42.4万元；建设1公里1/2UD80型防渗渠，每公里40万元，需40万元； 2.平整土地750亩种（包括地周边的毛渠，小块变大块），每亩补贴1500元，需112.5万元(不足部分农户自筹),建设机耕道4公里60万元；前期费用2.6万元，累计投资资金257.5万元。 | 257.5 | 257.5 | 257.5 |  |  | 阿不力米提·阿不来提 | 30 | 通过项目建设，有效为30户包括20户脱贫户、三类户及周边其他农户完善基本农田公共基础设施，灌溉辐射面积约2750亩，节约种植成本，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，项目建成后资产归渠道所在村集体所有。 | 通过完善项目区农田基础设施条件，改善提质增效高效节水灌溉面积2750亩，提高粮食和其他农作物综合生产能力。可有效带动30户包括20户脱贫户、三类户及周边其他农户发展种殖业实现增收。 | 中央提前下达
7 | QM140 | 巴格艾日克乡小田变大田项目 | 产业发展 | 巴格艾日克乡其盖喀什村 | 其盖喀什村土地平整1000亩，每亩平整费1500元，预算资金150万元；配套中型挖掘机1台50万元，用于清淤排碱渠1公里3万元，新挖排碱渠0.5公里5万元；项目总投资208万元，项目前期预算费2.08万元。共需要210.08万元。 | 210.08 | 210.08 | 210.08 |  |  | 麦尔丹·斯迪克 | 40 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高作物产量，促进农民增收。能有效实现村集体经济增收，受益脱贫户40户。 | 该项目能有效带动村集体经济增收，受益脱贫户40户。 | 中央提前下达
8 | QM041 | 琼库勒乡农田改造项目 | 产业发展 | 琼库勒乡墩买里村、琼库勒村、克亚克勒克村、欧土拉艾日克村 | 1、计划对开发区（核实）1980亩土地进行改造、配套磅房、变压器、启动柜、管道、土工布、电力等设施，每亩改造费用1000元，需要资金198万元；2、项目前期费用1.9万元；项目总投资199.9万元。 | 199.9 | 199.9 | 199.9 |  |  | 伊明江·艾麦提 | 20 | 通过该项目建设，农民进行大田管理，逐步解决农村土地细碎化问题，推进高标准农田建设，田成方、渠成网。便于农业大型机械化耕作，以及农村劳动力转移，提高粮食产量，促进农民增收。能有效带动30户农民发展产业收入，其中脱贫户20户、三类户。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 项目建成后资产按照属地原则分配，归各村集体所有，琼库勒乡墩买里村、琼库勒村、克亚克勒克村、欧土拉艾日克村。可该项目能有效带动30户农民发展产业收入，脱贫户20户、三类户。促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 中央提前下达
9 | QM121 | 且末县托格拉克勒克乡兰干村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 托格拉克勒克乡兰干村 | 1、建设4座可移动全钢构刀刮布保温膜结构日光温室约4200平方米（配套棚内供水），需要资金168万；2、配套温室大棚区域砂石道路300米，每米200元、配备安全防护围栏500米，每米20元、附属安全出行装置20盏，每盏3900元，以上配套设施需要资金14.8万元；项目前期费用1.8万元，项目共需要资金184.6万元。项目建成资产归属托格拉克勒克乡兰干村所有。 | 184.6 | 184.6 | 184.6 |  |  | 黄东辉 | 10 | 项目建成后资产归属兰干村集体所有。由兰干村股份经济合作社负责后期运营，并组织当地务工人员参加蔬菜种植技能培训，带动转移就业人数不低10人,项目综合收益不低于项目总投资的6%，运营所得用于村级产业发展、公共基础设施建设、公益性岗位开发及防返贫致贫风险抵御资金。 | 项目实施后，按照村委会+企业的方式进行运转，计划将本村劳动力纳入大棚基地种植、管理，10人劳动力务工、租赁温室等方式发挥本村群众主人翁作用，采用本村劳动力培训、务工就业增加群众收入，起到乡村振兴示范引领作用。 | 中央提前下达
10 | QM123 | 且末县奥依亚依拉克镇壮大村集体经济牲畜养殖(奶牛）项目 | 产业发展 | 奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村 | 为持续发展壮大村集体经济产业发展，奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村购买奶牛（黑白花，2—3岁龄，体重≥250公斤，产奶量不低于30公斤）73头，每头奶牛补助3.5万元，合计投资资金255.5万元。项目建成后资产归属奥依亚依拉克镇苏塘村15头、布古纳村15头、色日克阔勒村13头、阿尔帕村15头、奥依亚依拉克村15头，由村委会牵头通过托管合作社方式进行管理，按照不低于托管奶牛资金总额的6%纳入防返贫救助基金，对因病、因学、因事故等突发原因造成生活困难的农牧民进行救助。 | 255.5 | 255.5 |  |  | 255.5 | 迈尔丹江·吐伊洪、艾则孜江·麦麦提 | 100 | 项目建成后，资产归项目实施村集体所有，由村委会牵头通过托管至畜牧养殖合作社方式进行管理。按照综合收益不低于项目总资产的6%向村集体分红，不断壮大村集体经济，收益根据村民代表大会决议，可以用于防返贫救助资金和村级产业基础设施建设。通过项目的实施进一步扩大我镇发展畜牧业的生产资源优势，大幅提高群众养殖积极性，同时可带动带动23户群众就业增加收入等。 | 项目建成后资产归奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村所有，收益分红的20%用于提取公积金，剩余资金根据村民代表意见用于村集体基础设施建设、困难家庭帮扶、群众分红、带动23户群众就业增加收入等。 | 少数民族发展资金
11 | QM144 | 且末县阿热勒镇种鸽产业园建设 | 产业发展 | 阿热勒镇亚喀吾斯塘村 | 1、新建：孵化室100平方米，砖混结构，每平方2100元，小计21万；2.购买白卡种鸽1500对，每个单价280元，合计投资42万元；3.产品加工车间200平方米砖混结构，每平方2100元，小计42万元。4.新建鸽舍1000平，砖混结构，每平方2100元，小计210万元。购置：1.孵化机2台（每台孵化5376枚）台6500元，小计1.3万元；2.购置微型货车1辆、电动三轮车2辆、手推车3辆，小计10万元；3.鸽用周转箱100个（75*55*33），每个90元，小计0.9万元；4.颗粒饲料机2台，小计8万元；5.玉米筛选机1台，小计1.0万元。6.购买全自动鸽笼220组，每组200元，小计4.4万元；7.、清粪机4台，每台0.625万元，清粪带720米，每米16.5元，小计计3.68万元。前期费用3.5万元，以上总计：347.78万元。 | 347.78 | 347.78 | 347.78 |  |  | 米日古丽·麦麦提 | 5 | 项目建成后资产归属阿热勒镇亚喀吾斯塘村所有，通过村集体自营方式，进一步扩大种鸽养殖基地规模，增加连农带农能力，“基地+农户”的发展模式，促进全镇脱贫户、三类户发展鸽产业，并且各流程均能吸纳带动5户脱贫户就业。 | 项目建成后资产归村集体所有，基地通过村集体自营方式，每年综合收益不低于项目总投资6%，同时带动40户脱贫户及监测户发展鸽产业，为5户脱贫户或监测户提供就业岗位。 | 中央提前下达
12 | QM149 | 且末县库拉木勒克乡阿克亚村牲畜养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 库拉木勒克乡阿克亚村 | 购买生产母羊（欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤）1000只，每只2500元，共需250万元产权归阿克亚村集体所有,根据牧民发展需求及扩畜繁育计划，通过托养方式给脱贫户，增加脱贫户生产资料，巩固脱贫成果，产权归村集体所有，项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，壮大村集体经济，用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 250 | 250 | 250 |  |  | 亚森·库尔班 | 40 | 项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，分红收益上缴村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 本品种欧拉羊抗病能力能力强，粗饲料，产羔率95%，羔羊成活率90%，，除掉自然死亡，每年能产羔900只。扩大养殖规模。托养给养殖大户或合作社，带动牧民就业，增加牧民收入，有效促进牲畜滚动发展，不断壮大村集体经济，带动40户脱贫户、三类户有效抵御返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资产归属阿克亚村村委会所有。 | 中央提前下达
13 | QM150 | 且末县库拉木勒克乡江尕勒萨依村牲畜养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 库拉木勒克乡江尕勒萨依村 | 购买生产母羊（欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤）833只，每只2500元，共需208.25万元产权归江尕勒萨依村集体所有,根据牧民发展需求及扩畜繁育计划，通过托养方式给脱贫户，增加脱贫户生产资料，巩固脱贫成果，产权归村集体所有，项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，壮大村集体经济，用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 208.25 | 208.25 | 208.25 |  |  | 亚森·库尔班 | 40 | 项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理，每年分红村集体不低于15万元，分红收益上缴村集体，用于本村巩固拓展脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。 | 有效促进牲畜滚动发展，不断壮大村集体经济，带动40户脱贫户、三类户有效抵御返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资产归属江尕勒萨依村村委会所有。 | 中央提前下达
14 | QM153 | 且末县2024年且末县南部山区草场人工增水生态修复项目 | 产业发展 | 阿羌镇昆其布拉克牧村、吐拉村 | 1、在且末县南部山区前山草场布设8个北斗通讯的人工增水智能烟炉，每个烟炉12.5万元、每个烟炉建设及安装调试费用2万元，合计116万元。 2、购买智能作业烟条800根，每根650元，合计52万元。3、购买一架增水无人机165万元。4、购买无人机作业烟条600根，每根650元，合计39万元。5、项目前期费用（设计、监理）费用3.6万元。 | 375.6 | 375.6 | 375.6 |  |  | 甄建民 | 3999 | 项目建成后，8个增水智能烟炉可覆盖12万亩草场，配合无人机增水可对近几年退化的草场进行有效修复，提高草场载畜能力，帮助牧民增收，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 通过项目实施，促进山区3999户脱贫户及监测户农牧群众受益，昆其布拉克牧场和吐拉牧场两个国营牧场的牧民受益显著。资产归属县农业农村局所有，由气象部门管理运营。 | 中央提前下达
15 | QM170 | 且末县扶贫小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 且末县托格拉克勒克乡、阿克提坎墩乡、阿羌镇、奥依亚依拉克镇、库拉木勒克乡、塔提让镇、琼库勒乡、阔什萨特玛乡、英吾斯塘乡、巴格艾日克乡、阿热勒镇 | 计划为脱贫户小额扶贫贴息贷款进行补助，结合2021年扶贫小额信贷贴息贷款补助情况给2022年3个季度扶贫小额贴息贷款补助资金共计180万元,缺口资金由县级套资金解决。 | 180 | 180 | 180 |  |  | 鲁慧聪 | 1600 | 为巩固拓展拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，有效提升（参照2021年小额信贷贴息规模）1600户脱贫户及三类户内生动力，通过小额信贷贴息的方式发展产业，参照2021年扶贫小额信贷工作落实情况，对2022年个季度小额信贷贴息贷款补助资金共计190.072万元。通过小额信贷贴息的方式，预计扶持1600户脱贫户发展产业，解决脱贫户资金资金基础薄弱的问题 | 为巩固拓展拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，有效提升（参照2021年小额信贷贴息规模）1600户脱贫户及三类户内生动力，通过小额信贷贴息的方式发展产业，参照2021年扶贫小额信贷工作落实情况，对2022年个季度小额信贷贴息贷款补助资金共计190.072万元。通过小额信贷贴息的方式，预计扶持1600户脱贫户发展产业，解决脱贫户资金资金基础薄弱的问题 | 中央提前下达
16 | QM180 | 且末县托格拉克勒克乡加瓦艾日克村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 托格拉克勒克乡加瓦艾日克村 | 购买2-4岁（麦盖提羊）生产母羊280只用于壮大村集体经济，每只2500元，需要70万元。产权归村集体所有。托养合作社或养殖大户，收益用于壮大村集体经济。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 黄晓霞 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 通过项目实施，推动粮草循环发展，助推农区畜牧业逐步发展。壮大村集体经济收益。 | 中央提前下达
17 | QM181 | 且末县托格拉克勒克乡阿日希村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 托格拉克勒克乡阿日希村 | 购买2-4岁（麦盖提羊）生产母羊280只用于壮大村集体经济，每只2500元，需要70万元。产权归村集体所有。托养合作社或养殖大户，收益用于壮大村集体经济。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 托合提罕·如孜 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 通过项目实施，推动粮草循环发展，助推农区畜牧业逐步发展。壮大村集体经济收益。 | 中央提前下达
18 | QM182 | 且末县库拉木勒克乡阿克亚村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 库拉木勒克乡阿克亚村 | 购买70万元生产母羊，欧拉羊，2-4岁，体重≥45公斤，每只2500元，共计280只，入股到村党组织领办的昆石合作社，年收益不低于4.2万元。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 托合提·苏皮 | 100 | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，将羊托养畜牧养殖大户或合作社进行集中饲养，分红用于壮大村集体经济，收益不少于托养畜牧总资产价值的6%，收益不低于4.2万元，用于壮大村集体经济或村内公益事业。 | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 中央提前下达
19 | QM183 | 且末县塔提让镇巴什塔提让村2024年壮大村集体经济畜牧养殖项目 | 产业发展 | 塔提让镇巴什塔提让村 | 一是购买250只2-4岁的绒山羊生产母羊，每只2000元，需要资金50万元；二是用20万元购买种子、化肥、地膜等农资入股村党组织领办的甜瓜合作社，发展特色甜瓜产业。以上资产和资金归村集体所有，资产收益每年按照不低于资产原值的10%收益。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 古力先·艾萨 | 100 | 通过项目实施不断壮大村集体经济，每年实现综合收益不低于项目总投资的6% | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 中央提前下达
20 | QM184 | 且末县阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村2024年壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村 | 计划70万元用于采购榨油厂设备及购买生产原料，通过自营或合作经营，每年按照不低于总投资6%的收益进行分红，用于壮大村集体经济收入。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 托合提罕·如孜 | 100 | 通过项目实施不断壮大村集体经济，每年实现综合收益不低于项目总投资的6% | 收益的50%用于村级事务，50%继续入股合作社，滚动收益。 | 中央提前下达
二、就业项目 |  |  | 1 |  |  | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 47
1 | QM164 | 且末县2024年跨省务工一次性补助项目 | 就业项目 | 且末县 | 为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，通过劳务输出稳定就业方式有效推进乡村振兴，计划对47名到其他省市区务工人员，务工时间超过3个月以上的，每人按照1000元的标准给予一次性交通补助，需资金5万元， | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 艾尔肯·莫敏 | 47 | 通过项目实施，促进47户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 通过项目实施，促进47户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 中央提前下达
三、乡村建设行动 |  |  | 7 |  | 840 | 1808.7 | 1808.7 | 672.7 | 1136 | 0 | 0 | 299
1 | QM045 | 且末县阿羌镇阿羌村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 阿羌镇阿羌村 | 1、在阿羌镇新建防渗渠700米（UD100)及附属设施，穿路一处，共需要资金43万元。新建防渗渠500米（UD60)）需要资金17.5万元.3、新挖排碱渠3公里，每公里7万元；排碱渠清淤2公里，每公里4.5万元，需要30万。前期费用0.95万元，共需要资金91.45万元。 | 91.45 | 91.45 | 91.45 |  |  | 麦麦提·喀斯木 | 25 | 该项目建成后，一是使项目区域水资源利用率大幅提高，通过防渗渠灌溉，将节约水资源，提高水资源利用率，使项目区域内农牧业用水保证率进一步提高，促进绿洲内部生态建设的协调发展；二是改善项目区水利基础设施建设，改变原有供水状况，促进经济社会发展，以区位优势为纽带，将农村经济、招商引资、乡村振兴建设三大战略一起抓，整个项目可极大提高资源的利用率，提高资源转化效率；三是可增加水资源利用率，同时降低渗漏水量和灌溉定额，适当控制地下水位下降，对减轻土壤盐渍化十分有利，所节约的水量为项目区域内部生态系统的维护和生态环境质量的提高起到积极作用。 | 资产归属阿羌村委会所有，该项目建成后，完善农田水利基础配套设施，提高水资源利用率，切实达到节水、增效的目的，对改善生态环境有良好作用。 | 中央提前下达
2 | QM049 | 且末县阿羌镇阿羌村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 阿羌镇阿羌村 | 新建污水处理站1座，每座150方，需要资金150万元。对镇政府西侧原有污水蓄水池（30方）改扩建为100方，新建管道100米，需要资金50万元。对阿羌镇污水管网进行疏通清淤，共20000米，每米40元，需要资金80万。对倒灌管道及损毁管道进行更换，共2000米（包含破除院内水泥地坪及恢复），每米500元，需要资金100万。项目前期管理费3.8万元，共需要资金383.8万元。 | 383.8 | 383.8 | 383.8 |  |  | 麦麦提·喀斯木 | 34 | 项目建成后促进阿羌村群众完善污水处理设施，提升人居环境整治，为实现乡村振兴重点示范村创建奠定工作基础，以点带面为后期乡村振兴示范乡镇建设夯实工作基础 | 项目建成后资产归阿羌村所有，该项目建成后对我镇人居环境得到较大提升，污水能够集中处理，减少群众污水处理费用。对建设美丽乡村打下基础。 | 中央提前下达
3 | QM060 | 且末县阿羌镇2024年乡村道路财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 阿羌镇阿羌村、萨尔干吉村、依山干村、喀特勒什村 | 新建乡村道路6300米（宽1.2米），铺设路沿石7600米。 | 288 | 288 |  | 288 |  | 麦麦提·喀斯木 | 60 | 一方面提供就业岗位，增加居民收入来源。另一方面既能改善农村交通状况，提升农村基础设施水平，保障居民安全出行；又能改善农村居民生活居住环境，提升居民生活品质和居住舒适度，改善农村环境美观，营造良好生态环境，提高居民对环境满意度。 | 项目实施后有效提升阿羌村村容村貌，方便群众出行，提升群众素养，改善村容村貌，可有效带动当地群众增收致富，预计带动零时就业60人，劳务报酬不低于57.7万元。 | 以工代赈资金项目
4 | QM099 | 且末县英吾斯塘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 英吾斯塘乡阿瓦提村、科台买艾日克村、吐排吾斯塘村、铁热格勒克库勒村 | 在阿瓦提村、科台买艾日克村、吐排吾斯塘村和铁热格勒克库勒村新修防渗渠共计13.3公里及配套附属设施。其中：UD40型5公里、UD60型3.1公里、UD80型3.7公里、UD100型1.5公里。 | 399 | 399 |  | 399 |  | 库尔班江·麦米提敏 | 90 | 通过该项目建设，有效为58户脱贫户、三类户及周边其他农户完善基本农田公共基础设施建设，能有效减少渗漏损失、节省灌溉用水量，有效利用水资源，确保农作物增产，村民增收，预计受益农田灌溉面积13216亩；有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 资产归所属村委会所有。运营方式：由项目所在村股份经济合作社负责运营。 | 通过项目实施资产归属，有效带动58户脱贫户受益。 | 以工代赈资金项目
5 | QM142 | 巴格艾日克乡阿其玛艾日克村污水处理基础设施建设 | 乡村建设行动 | 巴格艾日克乡阿其玛艾日克村 | 建设排水管网及设施建设，新建排水管网5.357KM，预算资金187.5万；穿越Z592专线预算资金8万元；排水接阿其玛村污水处理站，合计预算资金195.5万元。解决阿其玛艾日克村160户居民排水问题。项目前期管理费用1.95万元，累计投资资金197.45万元。 | 197.45 | 197.45 | 197.45 |  |  | 麦尔丹·斯迪克 | 10 | 产权归村集体所有，该项目完成后，人居环境改善，有利于保护环境、土壤不受污染，提升农户生活居住幸福感。后期维护运行由村委会负责。 | 该项目完成后，人居环境改善，有利于保护环境、土壤不受污染。提升160户农户生活居住幸福感。 | 中央提前下达
6 | QM172 | 且末县托格拉克勒克乡托格拉克勒克村2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 修建1/2UD60型防渗渠4公里，包括涵管、闸门等附属设施；铺设1公里路沿石；铺设0.4公里柏油路，路面宽度5米；安装河道防护栏0.5公里。 | 225 | 225 |  | 225 |  | 张红军 | 50 | 通过建设灌溉水渠，满足农户种植、养殖用水需求，进一步促进经济发展通过对土地合理化规划，便于创造较好的经济效益和社会效益，有效衔接乡村振兴。覆盖周边农田2500亩，为扩大种植规模，资产归村集体所有。项目建成后资产归属村集体所有。 | 完善群众农业种植、道路交通、生产生活环境条件，促进群众出行、生活便利，提升整村环境面貌，有效带动10户脱贫户和周边100余户一般农户大力发展红枣、小麦等种植产业，提高全村出行群众道路安全保障，群众获得感、满意率提升。有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 | 以工代赈资金项目
7 | QM176 | 且末县阿克提坎墩乡阿克提坎墩村2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 阿克提坎墩阿克提坎墩村 | 修建1/2UD120的斗渠4.5公里，包括配套涵管、闸门、过水桥等附属设施。 | 224 | 224 |  | 224 |  | 张红军 | 30 | 项目实施后，资产归属阿克提坎墩村所有，带动30户脱贫户及周边农户覆盖8000亩耕地地，通过以工代赈方式，劳务报酬不低于25%（56万元）。 | 项目实施后，可以有效促进阿克提坎墩村30户脱贫户及周边农户完善基础农田水利设施，建成斗渠4.5公里。 | 以工代赈资金项目
四、巩固三保障成果 |  |  | 1 |  |  | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | QM166 | 且末县雨露计划+项目 | 巩固三保障成果 | 且末县 | 1.计划为2023-2024年秋季学期（接受中、高等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校一、二年级）的255名学生发放雨露计划资助金，每生每学期1500元，小计38.25万元。2.计划为2024学年春季学期（接受中、高等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校一、二年级）的255名学生发放雨露计划资助金38.25万元，每生每学期1500元。共计投资衔接资金76.5万元。 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  |  | 李秀君 | 255 | 通过项目实施帮助270名农村脱贫户、监测户学生接受中职、高职教育技术培训，降低家庭教育支出3000元/学生。 | 通过项目实施帮助272名符合雨露计划政策的农村脱贫户、监测户学生接受中职、高职教育技术培训，促进实现就业，巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。 | 中央提前下达
六、其他 |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 800
1 | QM169 | 且末县边销茶项目 | 其他 | 且末县 | 计划投资5.5万元，为且末县阿热勒镇、良种场2个镇（场）800户群众（其中阿热勒镇500户、良种场300户），采购880砖茶（湘益茯砖茶或叶尔羌砖茶，净重量：1.5KG），每块62.5元，需资金5.5万元，户均发放1块，需要800块。剩余80块砖茶分配至阿热勒镇、良种场2个镇（场）其中，阿热勒镇50块、良种场30块，主要用于村委会组织村民活动学习时饮用。低氟边销茶的推广，可促进各族群众提升健康饮茶习惯，降低困难群众因饮用劣质茶而引起的疾病致病率。 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 刘浩 | 800 | 通过实施边销茶的项目，进一步扩大饮用边销茶的宣传范围，逐步引导群众树立健康的消费观念，逐渐改变群众长期饮用普通砖茶的习惯，营造“健康饮茶”的氛围。边销茶是转变农牧民群众健康饮茶观念的务实行动，不仅让广大农牧民感受到党和国家的温暖，而且通过扩大饮用边销茶宣传，更能促进各民族交往交流交融，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | 通过购买边销茶叶分送入户，引导各族群众培养和健康饮茶消费理念，逐步确保各族群众能够喝上健康茶。使健康茶供应增加，流通销售网点不断增多，持续净化市场健康饮茶环境。 | 少数民族发展资金

## 资金分配方案
且末县2024年中央财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果、少数民族发展资金、以工代赈）资金分配方案
单位：万元/个
序号 | 实施单位 | 项目个数 | 小计 | 中央提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 其他 | 备注
合计 |  | 30 | 6058 | 4511 | 1136 | 411 | 0
1 | 阔什萨特玛乡 | 1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0
2 | 阿克提坎墩乡 | 2 | 294 | 70 | 224
3 | 琼库勒乡 | 1 | 199.9 | 199.9
4 | 阿羌镇 | 4 | 913.25 | 475.25 | 288 | 150
5 | 阿热勒镇 | 1 | 347.78 | 347.78
6 | 奥依亚依拉克镇 | 1 | 255.5 |  |  | 255.5
7 | 巴格艾日克乡 | 2 | 407.53 | 407.53
8 | 库拉木勒克乡 | 3 | 528.25 | 528.25
9 | 塔提让镇 | 4 | 1113.59 | 1113.59
10 | 托格拉克勒克乡 | 4 | 549.6 | 324.6 | 225
11 | 英吾斯塘乡 | 2 | 616.3 | 217.3 | 399
12 | 农业农村局 | 2 | 555.6 | 555.6
13 | 县委统战部 | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
14 | 教育和科学技术局 | 1 | 76.5 | 76.5
15 | 人力资源和社会保障局 | 1 | 4.7 | 4.7