## 附件1提前下达自治区衔接资金项目计划
附件：
巴州且末县2024年度提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位（盖章）：且末县乡村振兴局 | [19 empty] | 填报时间：2024年1月 24日
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 三级类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [12 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 利益联结 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注 | 项目库 类型
[13 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府 债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[14 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计9个3128万元 | [12 empty] | 3128 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965
一、产业发展： |  |  | 1 | [9 empty] | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 哈哈
1 | QM056 | 且末县小宛鸡养殖基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿羌镇 | 1、建设小宛鸡孵化车间100平方米、育雏车间350平方米、储蛋库40平方米、消毒室30平方米、实验室60平方米，均为砖混结构580平米，2200元/平米；小计127.6万元；2、养禽舍1200平方米，砖混钢架结构，2500元/平米；小计300万元；3、污水处理池1座200立方米，550元/立方米；小计11万元；4、堆粪场600平方米，150元/平米，需9万元，水电路等其他附属设施66.9万元，小计85.9万元；5、采购小宛鸡孵化设备2台,3万元/台，育雏专用设备1套200万元、养禽饲养设备（蛋鸡养殖）1套180万元、化验室检测设备1套20万元，饲草料加工设备1套17万元，消毒通道专用消毒喷雾机2套2万元、1台防疫消毒车3万元，小计428万元；6、工程建设其他费用包括前期工作可研编制费、招标咨询、勘察、设计费、监理费、竣工决算费、审计费等，投资估算9.5万元；以上合计951万元。 | 个 | 1 | 951 | 951 | [6 empty] | 951 |  |  |  |  | 畜牧兽医局、阿热勒镇 | 米日古丽·麦麦提 | 50 | 项目完工后建成且末县小宛鸡养殖基地1座，完善养殖基地功能区和污水处理基础设施建设，通过对外承租的方式吸纳农户就业，不断壮大村集体经济，每年实现综合收益不低于项目总投资的6%，不断壮大村集体经济。项目建成后资产归属阿热勒镇阿勒村所有。 | 项目建成后有效带动50户脱贫户、监测户及周边农户发展小宛鸡养殖产业户均年收入不低于1000元。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
二、就业项目 |  |  | 2 | [9 empty] | 217.1 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |  |  |  |  | 哈哈
1 | QM163 | 且末县2024年公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 公益性岗位补贴 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县 | 为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，对我县2024年符合条件的430名脱贫户、监测户公益性岗位扶贫特设岗位进行补贴，按照每人500元进行补贴，补贴1月-10月的岗位补贴，共计215万元。 | 人 | 430 | 215 | 215 | [6 empty] | 215 |  |  |  |  | 人社局 | 艾尔肯·莫敏 | 430 | 通过项目实施，促进430户脱贫劳动力或监测公益性岗位安置就业增收，户均实现增收6000元。 | 通过项目实施，促进430户脱贫劳动力或监测公益性岗位安置就业增收，户均实现增收6000元。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
2 | QM165 | 且末县2024年务工补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 且末县 | 为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，通过劳务输出稳定就业方式有效推进乡村振兴，计划对42名疆内跨地州务工时间超过3个月以上的，每人按照500元的标准给予一次性交通补助，需资金2.5万元。 | 人 | 42 | 2.1 | 2.1 | 0 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 人社局 | 艾尔肯·莫敏 | 42 | 通过项目实施，促进42户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 通过项目实施，促进42户脱贫劳动力或监测户外出务工就业增收，户均实现增收1万元。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
三、乡村建设行动 |  |  | 6 | [9 empty] | 1959.9 | 1959.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |  |  |  |  | 哈哈
1 | QM007 | 且末县阔什萨特玛乡托盖苏拉克村污水处理基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阔什萨特玛乡托盖苏拉克村 | 1、新建污水处理站1座（含相关设备及通电），50立方米，需要资金50万元；2、铺设排水管网3.5公里（含检查井），每公里52万元，需要资金182万元；3、安装玻璃钢化粪池4个（1个20立方米、3个5立方米），需要6万元；4、项目前期费用（设计、可研、监理、审计等）2.4万元。合计共需资金240.4万元。 | 公里 | 3.5 | 240.4 | 240.4 | [6 empty] | 240.4 |  |  |  |  | 农业农村局、环保局、住建局 | 卡米力·吐尔迪 | 50 | 项目建成后促进托盖苏拉克村群众完善污水处理设施，提升人居环境整治，为实现乡村振兴重点示范村创建奠定工作基础，以点带面为后期乡村振兴示范乡镇建设夯实工作基础 | 项目建成后资产归托盖苏拉克村所有，该项目建成后对我乡人居环境得到较大提升，污水能够集中处理，减少群众污水处理费用。对建设美丽乡村打下基础。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
2 | QM015 | 且末县阔什萨特玛乡托盖苏拉克村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阔什萨特玛乡托盖苏拉克村 | 为托盖苏拉克村博湖移民点新建UJ1200型板渠8公里及附属设施，105万元/公里，需840万元，项目前期费8万元，共需848万元。项目建成后资产归托盖苏拉克村所有。 | 公里 | 8 | 848 | 848 | [6 empty] | 848 |  |  |  |  | 农业农村局、水利局 | 卡米力·吐尔迪 | 70 | 项目建成uj1200装配式混凝土矩形槽渠8公里，改善提质增效高效节水灌溉面积15000亩。有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食和其他农作物综合生产能力，资产归属阔什萨特玛乡托盖苏拉克村所有。 | 通过项目实施，资产归属项目所在村村委会所有，通过完善项目区农田基础设施条件，改善提质增效高效节水灌溉面积，提高粮食和其他农作物综合生产能力，受益农户70户（其中：脱贫户37户）。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
3 | QM017 | 且末县阔什萨特玛乡农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阔什萨特玛乡阔什萨特玛村、托盖苏拉克村 | 在阔什萨特玛村一组及三组居民点修建2.5公里柏油路（宽4米），每公里60万元，需150万元；托盖苏拉克村一组及博湖移民点安装出行公共照明设施200盏及附属设施，共需110万元；另需项目前期费用及管理费2.6万，共需262.6万元。项目建成后，资产归村集体所有。 | 公里 | 2.5 | 262.6 | 262.6 | [6 empty] | 262.6 |  |  |  |  | 交通运输局、阔什萨特玛乡 | 卡米力·吐尔迪 | 80 | 项目建成后，能充分改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，事关广大农民群众福祉、农村社会文明和谐，人居环境得到大幅改善，同时增强文化传播，增强群众的归属感，资产归阔什萨特玛村、托盖苏拉克村所有。 | 通过项目的实施，阔什萨特玛乡人居环境得到大幅改善，方便受益户和周边其他群众出行，提升基层党组织凝聚力、向心力，有利于社会稳定。受益户80户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
4 | QM043 | 且末县琼库勒乡克亚克勒克村农业设施附属工程建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 琼库勒乡克亚克勒克村 | 1、计划在琼库勒乡克亚克勒克村蔬菜大棚基地新建80m³有机发酵池一座，每立方造价1800元，含配套设备，需要资金14.4万元；2、铺设管道1250米，每米320元，含配套设备，需要资金40万元；3、配套安全出行设备、蔬菜线播机、育苗床、小型挖掘机、自动喷灌等相关设备，需要资金45万元；预计总投资99.4万元。 | 立方米 | 80 | 99.4 | 99.4 | [6 empty] | 99.4 |  |  |  |  | 农业农村局、水利局 | 伊明江·艾麦提 | 5 | 项目建成80立方有机发酵池一座，进一步完善蔬菜种植基地功能设施，可提高物质转化率，施用后增加土壤的保水保肥能力，有效防治土壤板结，培肥地力，提升育苗质量，优化育苗环境。同时带动5户脱贫户、三类户转移就业，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资产产权归属克亚克勒克村村集体所有。 | 项目建成后，有效提升蔬菜大棚基地种植肥利用率，促进全村5户脱贫户、三类户参与务工，增收3000元以上。促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
5 | QM068 | 且末县塔提让镇农村污水处理基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 塔提让镇巴什塔提让村 | 为进一步提升塔提让镇乡村振兴示范村人居环境整治，为群众聚集生活区完善农村污水处理基础设施建设项目，铺设排水管网4公里及附属设施，每公里65万元，需要资金260万元；新建污水处理站2座，接通供电设备（电力线路、变压器等设备）正常运行，需要100万元；项目前期费用4万元，共需要资金364万元，资产归村巴什塔提让村集体所有。 | 公里 | 4 | 364 | 364 | [6 empty] | 364 |  |  |  |  | 农业农村局 | 阿不力米提·阿不来提 | 38 | 项目实施后建成农村污水处理管网4公里，小型污水处理站2座，资产产权归村集体所有，进一步提升2024年自治区及乡村振兴重点示范村巴什塔提让村人居环境治理，促进环境、土壤保护，提升农户生活居住幸福感。 | 项目建成后4公里排水管网共计覆盖脱贫户监测户38户，辐射带农周边其他农户200户。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库
6 | QM152 | 且末县阿热勒镇农村污水处理基础设施建设 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 阿热勒镇阿热勒村、古再勒村、亚喀吾斯塘村 | 为阿热勒镇建设排污主管道4.5千米，每千米32万元，需投入资金144万元。前期费用1.5万元。共计145.5万元。项目建成后资产按照属地原则归各村所有。 | 公里 | 4.5 | 145.5 | 145.5 | [6 empty] | 145.5 |  |  |  |  | 环保局、住建局、 | 米日古丽·麦麦提 | 200 | 项目建成后，此项目实施后为阿热勒镇200户脱贫户及周边农户污水排放基础设施的改善，改变生活污水乱排乱倒造成环境污染等问题，改善农村人居环境。有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。资产产权归属村集体所有 | 此项目实施后为阿热勒镇200户脱贫户及周边农户污水排放基础设施改善，改变生活污水乱排乱倒造成环境污染等问题，进一步改善农村人居环境。 | 2023-11-21 | 且党农领字〔2023〕11号 | 自治区资金 | 计划项目库

## 附件2资金分配方案
且末县2024年提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
单位：万元/个
序号 | 实施单位 | 项目个数 | 小计 | 提前下达自治区衔接资金 | 备注
合计 |  | 9 | 3128 | 3128
1 | 阿热勒镇 | 2 | 1096.5 | 1096.5
2 | 阔什萨特玛乡 | 3 | 1351 | 1351
3 | 琼库勒乡 | 1 | 99.4 | 99.4
4 | 塔提让镇 | 1 | 364 | 364
5 | 人力资源和社会保障局 | 2 | 217.1 | 217.1