## 会议系统
附表：
自治区项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 住建局会议系统
预算单位 |  |  | 且末县住房和城乡建设局
预算 | 预算数： |  | 10 | 执行数： | 10
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标
完成
情况
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效 | 项目完成指标 | 数量指标 | 全频音箱2台、专业功放1台、投影仪2台、电脑2台、电动幕布2台等设备按需求配备 | 9台 | 9台
指标 |  |  | 设备软件系统套 | 1套 | 1套
完成 |  |  | ……
情况 |  | 质量指标 | 质量保证合格率 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 安装完成时间，合同签订后 | 10个工作日 | 10个工作日
|  |  | 验收时限，安装完成后 | 3个工作日 | 3个工作日
……
|  | 成本指标 | 设备按需求配备总价 | 52.24万元 | 52.24万元
|  |  | 采购资金节约率（%） | 5.02% | 5.02%
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 达到预期目的，工作效率提高80% | 80% | 80%
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响 | 长期满足规划方案等评审及会议召开 | 5-8年 | 2年
|  | 指标 | 指标2：
……
……
| 满意度 | 满意度指标 | 设备使用人满意度 | 100% | 100%
| 指标 |  | 指标2：
……
……