## 危房改造
附表：
自治区项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 农村危房改造项目
预算单位 |  |  | 且末县住房和城乡建设局
预算 | 预算数： |  | 1996.04 | 执行数： | 1996.04
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 1127.04 | 其中：财政拨款 | 1127.04
（万元） | 其他资金 |  | 839 | 其他资金 | 839
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标 | 2018年安居富民工程建设任务564套 |  |  | 2018年完成177套“四类重点对象”，142套一般户建设任务，一般户245套未竣工。
完成
情况
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效 | 项目完成指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造数量 | 26套 | 26套
指标 |  |  | 低保户、贫困残疾人家庭危房改造数量 | 151套 | 151套
完成 |  |  | 其他建房户危房改造数量 | 387套 | 142套
情况 |  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 当年开工时间 | 2018-04-01 | 2018-04-01
|  |  | 当年完成时间 | 2018-11-01 | 2018-11-01
……
|  | 成本指标 | 危房改造成本 | 42800元/户 | 42800元/户
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重毁损 | 无严重毁损
|  | 指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 受益贫困人口数量 | ≥81人 | ≥81人
|  |  | 建档立卡贫困户危房居住比例 | 100% | 100%
|  | 生态效益 | 指标2：
|  | 指标 | ……
|  | 可持续影响 | 改造后房屋保证安全期限 | 30年 | 30年
|  | 指标 | 指标2：
……
……
| 满意度 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 95%
| 指标 |  | 其他受益人口满意度 | 95% | 95%
……
……