附表：

| 自治区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年且末镇菜队村惠民生 “畜禽养殖”建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 且末县且末镇菜队村 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 45万元 |  | 执行数： | 20万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 45万元 |  | 其中：财政拨款 | 20万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 菜队村惠民生 “畜禽养殖”建设项目目标是，且末镇村级惠民生“畜禽养殖”项目专项资金45万元。为33户困难群众购买尼亚黑鸡5000只；斗鸡300只；水面鹅1000只；肉鸽1000羽；简易棚圈33个，每户可实现年收入3000-30000元不等的年均利润，为该村村民致富奔小康打下基础。 |  |  |  | 完成为33户困难群众购买尼亚黑鸡5000只；斗鸡300只；水面鹅1000只；肉鸽1000羽；已建成简易棚圈33个。全年预算数为45万元，实际支出20万元，还有25万没有支付。完成预算的44.44%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 尼亚黑鸡 |  | 5000只 | 5000只 |
|  |  |  | 斗鸡 |  | 300只 | 300只 |
|  |  |  | 水面鹅 |  | 1000只 | 1000只 |
|  |  |  | 肉鸽1000羽 |  | 1000羽 | 1000羽 |
|  |  |  | 棚圈 |  | 33个 | 33个 |
|  |  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | ≥93% | ≥90% |
|  |  |  | 棚圈投入使用率 |  | ≥100% | ≥100% |
|  |  | 时效指标 | 资金到按时到达率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目按期完工时间 |  | 2019年9月 | 2019年9月 |
|  |  | 成本指标 …… | 尼亚黑鸡成本 |  | 10.5万元 | 10.5万元 |
|  |  |  | 斗鸡成本 |  | 1.2万元 | 1.2万元 |
|  |  |  | 水面鹅成本 |  | 3.5万元 | 3.5万元 |
|  |  |  | 肉鸽1000羽成本 |  | 20万元 | 20万元 |
|  |  |  | 棚圈成本 |  | 9.072万元 | 9.072万元 |
|  |  |  | 其他成本 |  | 0.728万元 | 0.728万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加农民经济收入 |  | 每户可实现年收入3000-30000元 | 每户可实现年收入3000-30000元 |
|  |  |  | 农民可持续性发展 |  | 增加农民收入渠道。 | 增加农民收入渠道。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加村民对养殖的信心 |  | 带动畜牧业的发展 | 带动畜牧业的发展 |
|  |  |  | 增加农民民收入 |  | 使牧民群众的生活质量不断提高 | 使牧民群众的生活质量不断提高率 |
|  |  |  | 群众的幸福感、获得感增强 |  | 切实增强 | 切实增强 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 提高了农民对生活质量的追求 |  | 持续提升 | 持续提升 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对项目建设的认可度 |  | ≥100% | ≥95% |
|  |  |  | 群众对政府的满意度 |  | ≥100% | ≥100% |
|  |  | …… |  |  |  |  |