| 自治区专项转移支付绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 且末镇第一书记安置工作、为民办实事专项资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 且末县且末镇人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 45000 | 12322 |  | 33.27% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 45000 | 12322 |  | 33.27% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 2017年度设定落实第一书记安置工作经费、为民办实事经费专项资金4.5万元。主要是改善所驻社区（村）生产生活条件；帮助困难群众发展增收所需的基础设施、产业发展；解决部分困难群众的生活困难、就医和就学等困难困难。 |  |  |  | 第一书记安置工作经费、为民办实事经费应拨付专项资金4.5万元，2017年实际拨付且末镇第一书记安置工作经费、为民办实事经费4.5万元，当年实际支出1.2322万元，完成33.27%。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 | 数量指标 | 联想电脑 |  | 1台 | 1台 |  |
|  | 出 |  | 慰问困难户（解决生活困难） |  | 3户 | 3户 |  |
|  |  |  | 医疗救助 |  | 2户 | 2户 |  |
|  |  |  | 解决困难户生产费用（购买石灰粉） |  | 14户 | 14户 |  |
|  |  |  | 社区监控设备 |  | 1套 | 1套 |  |
|  | 指 | 质量指标 | 社区监控设备投入使用率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 标 |  | 联想电脑投入使用率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到按时到达率 |  | 100% | 33.27% |  |
|  |  | 成本指标 | 联想电脑 |  | 4500元/台 | 4500元/台 |  |
|  |  |  | 慰问困难户（解决生活困难） |  | 500元/户 | 500元/户 |  |
|  |  |  | 医疗救助 |  | 1户390元、1户1000元 | 1户390元、1户1000元 |  |
|  |  |  | 解决困难户生产费用（购买石灰粉） |  | 150元/户 | 150元/户 |  |
|  |  |  | 社区监控设备 |  | 7822元/套 | 7822元/套 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众的幸福感、获得感增强 |  | 切实增强 | 切实增强 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 电脑、监控持续发挥作用的期限 |  | 8年 | 8年 |  |
|  |  |  | 争取了民心 |  | 增强了群众政府的满意度 | 强了群众政府的满意度 |  |
|  |  |  | 改善了办公条件 |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对访惠聚工作的的认可度 |  | 100% | 98% |  |
|  |  |  | 群众对政府的满意度 |  | 100% | 95% |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |