| 2017年种养业循环一体化项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 且末县2017年种养业循环一体化项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 且末县畜牧兽医局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 150 |  | 执行数： |  | 80 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 150 |  | 其中：财政拨款 |  | 80 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 主要用于两个牧场、一个畜牧养殖合作社分别建设肉羊圈舍800平方米，建设防疫室、消毒室， 配套水电路等配套设施。 |  |  |  | 主要用于两个牧场、一个畜牧养殖合作社分别建设肉羊圈舍800平方米，建设防疫 室、消毒室，配套水电路等设施。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 建设800平方米羊圈3个 |  | 建设800平方米羊圈3个 | 建设800平方米羊圈3个 |  |
|  |  |  | 建设防疫室20平方米 |  | 建设防疫室20平方米 | 建设防疫室20平方米 |  |
|  |  |  | 建设消毒室20平方米 |  | 建设消毒室20平方米 | 建设消毒室20平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格 |  | 工程合格 | 工程合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 2017年完成 |  | 2017完成 | 2017年完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 土建工程成本150万元 |  | 建设成本150万元 | 建设成本150万元 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 涉及农牧民增收200元 |  | 涉及农牧民人均增收200元 | 涉及牧民人均增收200元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有利于增加农牧民收入，维护民族团结 |  | 有利于增加农牧民收入，维护民族团结 | 有利于增加农牧民收入，维护民族团结 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 实现了粪污综合利用 |  | 实现了粪污综合利用 | 实现了粪污综合利用 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 长期 |  | 长期 | 长期 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意度大于95% | 群众满意度95% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |