## 1.2019年且末县英吾斯塘乡扶贫产业发展项目（新增）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年且末县英吾斯塘乡扶贫产业发展项目（新增） |  | 项目负责人及电话 | 李小平(18199228718)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 176.9 | 176.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 176.9 | 176.9
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 排碱渠进行维修清理5km，购买生产母羊（且末羊，2-4岁）500只，购买红枣地微耕机50台，建设3座红枣晾晒交易市场，每座1000平方米（带围栏)。 |  |  |  | 排碱渠进行维修清理5km，购买生产母羊（且末羊，2-4岁）500只，购买红枣地微耕机50台，建设3座红枣晾晒交易市场，每座1000平方米（带围栏)。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 红枣晾晒交易市场 | 4 | =3000平方米 | 3000平方米 | 4 | 已完成
|  |  | 排碱渠进行维修清理 | 3 | =5千米 | 5千米 | 3 | 已完成
|  |  | 发放生产母羊 | 3 | =500只 | 500只 | 3 | 已完成
|  |  | 发放红枣微耕机 | 3 | =50台套 | 50台套 | 3 | 已完成
|  | 质量指标 | 完成验收合格率 | 2 | >=95% | 95% | 2 | 已完成
|  |  | 2岁龄以上生产母羊验收合格率 | 3 | >=95% | 95% | 3 | 已完成
|  |  | 完成验收合格率 | 4 | >=95% | 95% | 4 | 已完成
|  |  | 完成验收合格率 | 4 | >=95% | 95% | 4 | 已完成
|  | 时效指标 | 红枣晾晒场项目完成率 | 4 | >=100% | 100% | 4 | 已完成
|  |  | 排碱渠项目完成率 | 3 | >=100% | 100% | 3 | 已完成
|  |  | 生产母羊引进项目完成率 | 2 | >=100% | 100% | 2 | 已完成
|  |  | 完成红枣微耕机项目 | 3 | >=100% | 100% | 3 | 已完成
|  | 成本指标 | 生产母羊引进成本（头） | 2 | <=1250元/只 | 1250元/只 | 2 | 已完成
|  |  | 红枣微耕机项目成本 | 3 | <=25万元 | 25万元 | 3 | 已完成
|  |  | 红枣晾晒交易市场 | 4 | <=60万元 | 60万元 | 4 | 已完成
|  |  | 排碱渠进行维修清理 | 3 | <=20万元 | 20万元 | 3 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 红枣晾晒场项目施持续增收年限 | 1 | >=5年 | 5年 | 1 | 已完成
|  |  | 带动贫困户致富 | 3 | >=252人 | 252人 | 3 | 已完成
|  |  | 生产母羊持续增收年限 | 2 | >=3年 | 3年 | 2 | 已完成
|  |  | 红枣微耕机持续增收年限 | 2 | >=3年 | 3年 | 2 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 红枣晾晒场项目产生效益 | 3 | >=1000元 | 1000元 | 3 | 已完成
|  |  | 排碱渠项目产生效益 | 2 | >=500元 | 500元 | 1 | 已完成
|  |  | 生产母羊产值 | 2 | >=1000元 | 1000元 | 1 | 已完成
|  |  | 红枣微耕机项目产生效益 | 3 | >=2000元 | 2000元 | 3 | 已完成
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 2 | >=25万元 | 25万元 | 2 | 已完成
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=252人 | 252人 | 10 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98

## 2.英吾斯塘乡标准化畜牧养殖项目（自治区）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡标准化畜牧养殖项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 宋忠喜(13999627586)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 70 | 70
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买生产母羊560只，每只补助1250元，发放贫困户56户，每户发放10只。 |  |  |  | 购买生产母羊560只，每只补助1250元，发放贫困户56户，每户发放10只。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 生产母羊养殖数量 | 15 | >=560头/只 | 560头/只 | 15 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 项目 完工时间 | 10 | =2019年 | 2019年 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 母牛养殖补助标准 | 15 | <=1250元/头只 | 1250元/头只 | 15 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 增收年限 | 10 | >=3年 | 3年 | 10 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.2万元 | 0.2万元 | 8 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=56人 | 56人 | 8 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96

## 3.英吾斯塘乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州） |  | 项目负责人及电话 | 宋忠喜(15899021223)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.43 | 52.43 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 52.43 | 52.43
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在艾盖西铁热木村养殖小按统一规划：1.出口大门(6米*4米）需要0.8万元；2、装卸台6㎡，需要0.2万元；3、农用铲车1辆，需要资金20万元；4、粪便场地600㎡，每平方200元，需要资金12万元；5、青贮窖4座，每座150立方，每座6.75万元，需要27万；共计需要资金60万。 |  |  |  | 在艾盖西铁热木村养殖小按统一规划：1.出口大门(6米*4米）需要0.8万元；2、装卸台6㎡，需要0.2万元；3、农用铲车1辆，需要资金20万元；4、粪便场地600㎡，每平方200元，需要资金12万元；5、青贮窖4座，每座150立方，每座6.75万元，需要27万；共计需要资金60万。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 出口大门 | 3 | >=24平方米 | 24平方米 | 3 | 已完成
|  |  | 装卸台 | 3 | >=6平方米 | 6平方米 | 3 | 已完成
|  |  | 农用铲车 | 3 | =1辆 | 1辆 | 3 | 已完成
|  |  | 粪便场地 | 3 | >=600平方米 | 600平方米 | 3 | 已完成
|  |  | 青贮窖 | 3 | =4座 | 4座 | 3 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | 2019年 | 2019年 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 标准化养殖小区配套设施成本 | 15 | >=60万元 | 60万元 | 15 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 10 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.01万元 | 0.01万元 | 9 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=51人 | 51人 | 9 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98

## 4.英吾斯塘乡标准化养殖小区建设项目（自治区）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡标准化养殖小区建设项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 艾尼江·阿力木(18096803376)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 96.8 | 96.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 96.8 | 96.8 |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 英吾斯塘乡艾盖西铁热木村标准化养殖小区配套设施：1.大门(8米*4米）需要0.85万元；2.值班室：建筑面积为50平米，1700元/平米，需要8.5万元；3..药浴池35平米，730元/平米，需要2.6万元；4.消毒池：建筑面积为30平米，280元/平米，需要0.84万元；5、粉碎间（砖木结构）300平米，每平米1100元，需要33万元；6、储料间360平米，每平米1000元，需要36万元；7、变压器1个，5万元,1公里输电线路，10万元，共计15万元。 |  |  |  | 英吾斯塘乡艾盖西铁热木村标准化养殖小区配套设施：1.大门(8米*4米）需要0.85万元；2.值班室：建筑面积为50平米，1700元/平米，需要8.5万元；3..药浴池35平米，730元/平米，需要2.6万元；4.消毒池：建筑面积为30平米，280元/平米，需要0.84万元；5、粉碎间（砖木结构）300平米，每平米1100元，需要33万元；6、储料间360平米，每平米1000元，需要36万元；7、变压器1个，5万元,1公里输电线路，10万元，共计15万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 标准化养殖小区配套设施大门（8米*4米） | 2 | =32平方米 | 32平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 值班室 | 2 | =50平方米 | 50平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 药浴池 | 2 | =35平方米 | 35平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 消毒池 | 2 | =30平方米 | 30平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 粉碎间 | 2 | =300平方米 | 300平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 储料间 | 2 | =360平方米 | 360平方米 | 2 | 已完成
|  |  | 变压器 | 2 | =1个 | 1个 | 2 | 已完成
|  |  | 输电线路 | 1 | =1公里 | 1公里 | 1 | 已完成
|  | 质量指标 | 完成验收合格率 | 5 | >=95% | 95% | 5 | 已完成
|  |  | *养殖动物成活率·（≥**%） | 5 | >=95% | 95% | 5 | 已完成
|  | 时效指标 | 标准化养殖小区配套设施项目完成率 | 10 | =100% | 100% | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 标准化养殖小区配套设施大门（8米*4米） | 1 | >=8500元/台 | 8500元/台 | 1 | 已完成
|  |  | 值班室 | 1 | >=85000元/台 | 85000元/台 | 1 | 已完成
|  |  | 药浴池 | 3 | >=84000元/台 | 84000元/台 | 3 | 已完成
|  |  | 消毒池 | 2 | >=25550元/台 | 25550元/台 | 2 | 已完成
|  |  | 粉碎间 | 2 | <=84000元/台 | 84000元/台 | 2 | 已完成
|  |  | 储料间 | 2 | <=330000元/台 | 330000元/台 | 2 | 已完成
|  |  | 变压器 | 2 | >=50000元/台 | 50000元/台 | 2 | 已完成
|  |  | 输电线路 | 2 | >=100000元/台 | 100000元/台 | 2 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 标准化养殖小区配套设施持续增收年限 | 5 | >=3年 | 3年 | 5 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.1万元 | 0.1万元 | 7 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 8 | >=51人 | 51人 | 8 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | 7 | >=30亩 | 30亩 | 7 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=90% | 90% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97

## 5.英吾斯塘乡畜养殖生产母牛项目（中央）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡畜养殖生产母牛项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 艾尼江·阿力木(18096803376)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 179.4 | 179.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 179.4 | 179.4 |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买18-60月龄西门塔尔生产母牛138头，每头补助1.5万元，使138户贫困户受益，每户发放1头。其中阿瓦提村19户，科台买艾日克村村19户，吐排吾斯塘村8户，塔格艾日克村9户，英吾斯塘村8户，铁日格勒库勒克村7户，艾盖西铁日木村68户。 |  |  |  | 购买18-60月龄西门塔尔生产母牛138头，每头补助1.5万元，使138户贫困户受益，每户发放1头。其中阿瓦提村19户，科台买艾日克村村19户，吐排吾斯塘村8户，塔格艾日克村9户，英吾斯塘村8户，铁日格勒库勒克村7户，艾盖西铁日木村68户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放生产母牛 | 15 | =138头/只 | 138头/只 | 15 | 已完成
|  | 质量指标 | 18月-60月龄以上生产母牛验收合格率 | 10 | >=95头/只 | 95头/只 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 生产母牛引进项目完成率 | 10 | >=100% | 100% | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 生产母牛引进成本（头） | 15 | <=15000元/头只 | 15000元/头只 | 15 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 生产母牛持续增收年限 | 5 | >=3年 | 3年 | 5 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 7 | >=0.3万元 | 0.3万元 | 7 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 9 | >=138人 | 138人 | 9 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | 9 | >=30亩 | 30亩 | 7 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=90% | 90% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98

## 6.英吾斯塘乡小型饲料加工设备项目（债券）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡小型饲料加工设备项目（债券） |  | 项目负责人及电话 | 宋忠喜(15899021223)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.2 | 25.2 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 25.2 | 25.2 |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 碎机项目，购买9Z-9A型粉碎机2台（生产率≥900（kg/h）配套动力≥15kw；结构形式：盘式，主轴转速≥500r/min，刀片数量为2-3片，配套相关零部件，其中一套电机驱动，一套传动轴驱动）每台4.5万元，共9万。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。 粉碎机项目，购买9TMRW-9型饲料混合机1台(主要参数：转速18r/min左右，搅拌容量≥9立方，功率≥30KW，电动机)，补助15万元，配套输送带1条，补助1.2万元，合计16.2万元。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。 |  |  |  | 碎机项目，购买9Z-9A型粉碎机2台（生产率≥900（kg/h）配套动力≥15kw；结构形式：盘式，主轴转速≥500r/min，刀片数量为2-3片，配套相关零部件，其中一套电机驱动，一套传动轴驱动）每台4.5万元，共9万。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。 粉碎机项目，购买9TMRW-9型饲料混合机1台(主要参数：转速18r/min左右，搅拌容量≥9立方，功率≥30KW，电动机)，补助15万元，配套输送带1条，补助1.2万元，合计16.2万元。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 饲料混合机 | 5 | >=1台套 | 1台套 | 5 | 已完成
|  |  | 输送带 | 5 | >=1台套 | 1台套 | 5 | 已完成
|  |  | 粉碎机 | 5 | >=2台/套 | 2台/套 | 5 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=100% | 100% | 5 | 已完成
|  |  | 项目完工及时率 | 5 | >=100% | 100% | 5 | 已完成
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2019年 | 2019年 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 饲料混合机 | 5 | <=15万元/个 | 15万元/个 | 5 | 已完成
|  |  | 输送带 | 5 | <=1.2万元/个 | 1.2万元/个 | 5 | 已完成
|  |  | 粉碎机 | 5 | <=4.5万元/个 | 4.5万元/个 | 5 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 机械使用年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 10 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.05万元 | 0.05万元 | 8 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=51人 | 51人 | 8 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96

## 7.英吾斯塘乡畜牧养殖产业（小型粉碎机）项目（自治区资金
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吾斯塘乡畜牧养殖产业（小型粉碎机）项目（自治区资金） |  | 项目负责人及电话 | 艾尼江·阿力木(18096803376)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [056001]且末县英吾斯塘乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.84 | 28.84 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 28.84 | 28.84 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买9ZF-530型粉碎机(配套动力：≥3KW,两相电；电压：220-380V；主机转速：3160r/min左右；工作效率：1000kg/h)73台，每台补助4000元，用以配合之前发放的背负式芦苇收割机，帮助贫困户将收割的芦苇、玉米杆等粉碎青储，使73户贫困户受益。其中：阿瓦提村17户，科台买艾日科村17户，吐排吾斯塘村8户，塔格艾日科村11户，英吾斯塘村14户，铁日格勒克村6户。 |  |  |  | 购买9ZF-530型粉碎机(配套动力：≥3KW,两相电；电压：220-380V；主机转速：3160r/min左右；工作效率：1000kg/h)73台，每台补助4000元，用以配合之前发放的背负式芦苇收割机，帮助贫困户将收割的芦苇、玉米杆等粉碎青储，使73户贫困户受益。其中：阿瓦提村17户，科台买艾日科村17户，吐排吾斯塘村8户，塔格艾日科村11户，英吾斯塘村14户，铁日格勒克村6户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放小型粉碎机 | 20 | =73台套 | 73台套 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 完成验收合格率 | 2 | >=95% | 95% | 2 | 已完成
|  |  | 项目验收合格率 | 2 | >=100% | 100% | 2 | 已完成
|  |  | 完成验收合格率 | 2 | >=95% | 95% | 2 | 已完成
|  |  | 项目验收合格率 | 2 | >=100% | 100% | 2 | 已完成
|  |  | 完成小型粉碎机项目 | 2 | >=100% | 100% | 2 | 已完成
|  | 成本指标 | 小型粉碎机项目成本 | 20 | =29.2元/个 | 29.2元/个 | 20 | 已完成
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 小型粉碎机持续增收年限 | 10 | >=3年 | 3年 | 12 | 已完成
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.2万元 | 0.2万元 | 13 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=73人 | 73人 | 12 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=90% | 90% | 10 | 已完成
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97