## 1.托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（中央资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（中央资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 35
|  | 其中：财政拨款 | 35
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资42万元，购买2岁以上优质生产母羊280只，每只1500元，每户10只，发放28户，每户补助15000元。发展畜牧养殖每户可以收益2000元。重点扶持有畜牧养殖经验，在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户优先。 |  |  | 已购买2岁以上优质生产母羊280只，每只1500元，每户10只，发放28户，每户补助15000元。发展畜牧养殖每户可以收益2000元。重点扶持有畜牧养殖经验，在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户优先。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生产母羊 | =280头/只 | 280头/只
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 生产母羊引进成本（只） | <=1500元/头只 | 1250元/头只
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=28人 | 28人
|  | 可持续影响指标 | 生产母羊持续增收年限 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 2.托格拉克勒克乡小型饲料加工设备项目（中央资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡小型饲料加工设备项目（中央资金.） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13999768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 23.88
|  | 其中：财政拨款 | 23.88
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资24万元，购买大型秸秆粉碎机（产量：大于等于30吨/小时；配用动力：大于等于15+4kw；刀片数量：三刀或四刀）饲草料加工设备2台，每台12万元，合计24万元。用于集中养殖小区畜牧合作社饲草料加工管理和使用，机械设备归合作社，村委会监督管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工。 |  |  | 已购买大型秸秆粉碎机（产量：大于等于30吨/小时；配用动力：大于等于15+4kw；刀片数量：三刀或四刀）饲草料加工设备2台，每台12万元，合计24万元。用于集中养殖小区畜牧合作社饲草料加工管理和使用，机械设备归合作社，村委会监督管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买大型秸秆粉碎机 | =2台/套 | 2台/套
|  | 质量指标 | 大型粉碎机合格率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 购买大型秸秆粉碎机及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 购买大型秸秆粉碎机 | =120000元/台 | 120000元/台
|  |  | 购买大型秸秆粉碎机 | =1000元/台 | 1000元/台
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=301人 | 301人
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | >=100亩 | 100亩
|  | 可持续影响指标 | 大型粉碎机 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 3.托格拉克勒克乡林果管护工具项目（中央资金.）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡林果管护工具项目（中央资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 13.97
|  | 其中：财政拨款 | 13.97
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 购买180套枣树修建工具（修枝剪、大力士剪、高枝剪、摘心剪、环剥器、人字梯、工具箱等），每户发放1套，每套补助780元，发给180户贫困户。 |  |  | 已购买180套枣树修建工具（修枝剪、大力士剪、高枝剪、摘心剪、环剥器、人字梯、工具箱等），每户发放1套，每套补助780元，发给180户贫困户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买红枣修剪工具 | =180套 | 180套
|  | 质量指标 | 红枣修剪工具合格率 | >=100% | 100%
|  |  | 红枣修剪工具合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 购买红枣修剪工具及时率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 购买红枣修剪工具 | <=780元/个 | 780元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=301人 | 301人
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | >=100亩 | 100亩
|  | 可持续影响指标 | 红枣修剪工具使用年限 | >=5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 4.托格拉克勒克乡标准化养殖小区建设项目（中央资金.）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡标准化养殖小区建设项目（中央资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 20.05
|  | 其中：财政拨款 | 20.05
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资21万元，主要用于兰干村标准化养殖小区配套设施建设，修建防疫室100平方米(长12.5米*宽8米*高3.2米）计划4间，值班室50平方米(长6.25米*宽8米*高3.2米）计划2间，砖木结构，每平方米1400元，合计21万元；以设计施工图为准。确保兰干村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。 |  |  | 已修建防疫室100平方米(长12.5米*宽8米*高3.2米）计划4间，值班室50平方米(长6.25米*宽8米*高3.2米）计划2间，砖木结构，每平方米1400元，合计21万元；以设计施工图为准。确保兰干村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化养殖小区配套建设 | =150平方米 | 150平方米
|  | 质量指标 | 标准化养殖小区防疫室、值班室验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 标准化养殖小区配套开工率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 标准化养殖小区配套建设（每平米） | >=1400元 | 1400元\平米
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=100人 | 100人
|  | 可持续影响指标 | 标准化养殖 | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 5.托格拉克勒克乡林果机械项目（中央资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡林果机械项目（中央资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 34.65
|  | 其中：财政拨款 | 34.65
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 购买红枣打药机50台(悬挂式打药机450千克药罐，10米管子），每台补助2000元，发放50户贫困户，每户发放1台；购买旋耕机50台(配套功率≥4KW；额定转速≥3600r/min；启动方式：手拉启动；耕宽≥1000mm，耕深≥100mm），每台补助5000元，发放50户贫困户，每户发放1台，由村委会进行监督管理。 |  |  | 已购买红枣打药机50台(悬挂式打药机450千克药罐，10米管子），每台补助2000元，发放50户贫困户，每户发放1台；购买旋耕机50台(配套功率≥4KW；额定转速≥3600r/min；启动方式：手拉启动；耕宽≥1000mm，耕深≥100mm），每台补助5000元，发放50户贫困户，每户发放1台，由村委会进行监督管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买手扶旋耕机 | =50台套 | 50台套
|  |  | 红枣打药机 | =50台套 | 50台套
|  | 质量指标 | 旋耕机、红枣打药机合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 购买手扶旋耕机、红枣打药机及时率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 购买手扶旋耕机 | >=5000元/台 | 5000元/台
|  |  | 红枣打药机 | >=2000元/台 | 2000元/台
|  |  | 购买大型秸秆粉碎机 | >=1000元/台 | 1000元/台
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=100人 | 100人
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | >=100亩 | 100亩
|  | 可持续影响指标 | 旋耕机、打药机 | >=5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 6.托格拉克勒克乡小型饲草料加工设备项目（自治区资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡小型饲草料加工设备项目（自治区资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 45.48
|  | 其中：财政拨款 | 45.48
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资52.2万元，为兰干村集中养殖小区购买9TMRW-9型饲料混合机(外形6100mm*2100mm*2600mm;搅龙转速18r/min;搅拌仓容积量12m3；卧式；配套动力范围：30KW左右，电动机)1台15万元，配套输送带1条（每条8米，每米1500元），输送带1.2万元；建设混合饲料加工厂房（彩钢板）300平方米（长30米、宽10米、高3.5米），每平方米1200元，共36万元，资金共计52.2万元。惠及贫困户100户，机械设备归村集体所有，村委会统一管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工，通过畜牧养殖增加收入。 |  |  | 已购买9TMRW-9型饲料混合机(外形6100mm*2100mm*2600mm;搅龙转速18r/min;搅拌仓容积量12m3；卧式；配套动力范围：30KW左右，电动机)1台15万元，配套输送带1条（每条8米，每米1500元），输送带1.2万元；建设混合饲料加工厂房（彩钢板）300平方米（长30米、宽10米、高3.5米），每平方米1200元，共36万元，资金共计52.2万元。惠及贫困户100户，机械设备归村集体所有，村委会统一管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工，通过畜牧养殖增加收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 9TMRW-9型饲料混合机 | =1台套 | 1台套
|  |  | 输送带 | =1条 | 1条
|  |  | 混合饲料加工厂房 | =1座 | 1座
|  |  | 9TMRW-9型饲料混合机 | =100% | 100%
|  |  | 输送带 | =100% | 100%
|  |  | 混合饲料加工厂房 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 混合饲料加工厂房 | >=100% | 100%
|  |  | 9TMRW-9型饲料混合机 | >=100% | 100%
|  |  | 输送带 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 混合饲料加工厂房 | =36万元/个 | 36万元/个
|  |  | 9TMRW-9型饲料混合机 | =15万元/个 | 15万元/个
|  |  | 输送带 | =1.2万元/个 | 1.2万元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=100人 | 100人
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | >=100亩 | 100亩
|  | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 | >=5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 7.托格拉克勒克乡养殖小区配套基础设施项目（自治区资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡养殖小区配套基础设施项目（自治区资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 46.3
|  | 其中：财政拨款 | 46.3
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资52.1万元，在兰干村和扎滚鲁克村标准化养殖小区安装大门17平方米两套，每平方米500元，合计1.7万元。新建药浴池35平方米（长10米X宽0.8米X高1.5米），配套铁栏杆20米（宽2米，高1.2米），药浴池每平米630元，每座药浴池2.205万元，一套铁围栏5000元，两套1万元，共计5.4万元。修建青储饲料滘10座，每座150立方米（15米X宽4米X高2.5米），每立方米300元，每座4.5万元，合计45万元。具体方案以设计施工图为准。确保兰干村和扎滚鲁克村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。 |  |  | 已在兰干村和扎滚鲁克村标准化养殖小区安装大门17平方米两套，每平方米500元，合计1.7万元。新建药浴池35平方米（长10米X宽0.8米X高1.5米），配套铁栏杆20米（宽2米，高1.2米），药浴池每平米630元，每座药浴池2.205万元，一套铁围栏5000元，两套1万元，共计5.4万元。修建青储饲料滘10座，每座150立方米（15米X宽4米X高2.5米），每立方米300元，每座4.5万元，合计45万元。具体方案以设计施工图为准。确保兰干村和扎滚鲁克村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 大门 | =2个 | 2个
|  |  | 药浴室 | =2套 | 2套
|  |  | 铁围栏 | =2套 | 2套
|  |  | 青储饲料滘 | =10座 | 10座
|  | 质量指标 | 药浴室 | >=100% | 100%
|  |  | 铁围栏 | >=100% | 100%
|  |  | 青储饲料滘 | >=100% | 100%
|  |  | 大门 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 铁围栏 | >=100% | 100%
|  |  | 青储饲料滘 | >=100% | 100%
|  |  | 大门 | >=100% | 100%
|  |  | 药浴室 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 大门 | =0.85万元/个 | 0.85万元/个
|  |  | 药浴室 | =2.205万元/个 | 2.205万元/个
|  |  | 铁围栏 | =100元/米 | 100元/米
|  |  | 青储饲料滘 | =5000元/个 | 5000元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 | >=5年 | 5年
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | >=200人 | 200人
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=200人 | 200人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 8.托格拉克勒克乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 38.2
|  | 其中：财政拨款 | 38.2
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划总投资38.7万元，在兰干村养殖小区建设消毒池30㎡一座，每平方米185元，合计0.555万元；粪便堆场地1000㎡，每平方米200元，合计20万元；肉羊装卸台6㎡，每平方米200元，合计0.12万元；饲草料棚300平方米，每平方米600平方米，合计18万元，具体方案以设计施工图为准。确保兰干村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。 |  |  | 已在兰干村养殖小区建设消毒池30㎡一座，每平方米185元，合计0.555万元；粪便堆场地1000㎡，每平方米200元，合计20万元；肉羊装卸台6㎡，每平方米200元，合计0.12万元；饲草料棚300平方米，每平方米600平方米，合计18万元，具体方案以设计施工图为准。确保兰干村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 消毒池 | >=30平方米 | 30平方米
|  |  | 粪便堆场地 | >=1000平方米 | 1000平方米
|  |  | 肉羊装卸台 | >=6平方米 | 6平方米
|  |  | 饲草料棚 | >=300平方米 | 300平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | =2019年 | 2019年
|  | 成本指标 | 养殖小区配套设施成本 | >=38.7万元/个 | 38.7万元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.01万元 | 0.01万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=100人 | 100人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | >=5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 9.托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（债券）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（债券） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 30
|  | 其中：财政拨款 | 30
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资30万元，为家中有20只以上生产母羊的贫困户购买2岁以上种公羊进行品种改良，共购买200只，每只补助1500元，每户1只，发放200户，每户补助1500元。为品种改良繁育和发展牲畜养殖奠定基础。提升现代畜牧业发展水平，促进贫困户增收致富。其中兰干村192户，阿日希村、扎滚鲁克村、托格拉克勒克村、阔什艾日克村各2户 |  |  | 已为家中有20只以上生产母羊的贫困户购买2岁以上种公羊进行品种改良，共购买200只，每只补助1500元，每户1只，发放200户，每户补助1500元。为品种改良繁育和发展牲畜养殖奠定基础。提升现代畜牧业发展水平，促进贫困户增收致富。其中兰干村192户，阿日希村、扎滚鲁克村、托格拉克勒克村、阔什艾日克村各2户
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 生产公羊 | >=200头/只 | 200头/只
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | =2019年 | 2019年
|  | 成本指标 | 公羊补助标准 | <=1500元/头只 | 1500元/头只
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=200人 | 200人
|  | 生态效益指标 | 产生有机肥 | >=5吨 | 5吨
|  | 可持续影响指标 | 增收年限 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 10.托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（中央新增资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（新增） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 139.25
|  | 其中：财政拨款 | 139.25
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资139.25万元，购买2-4岁生产母羊1030只，每只补助1250元，每户10只，发放103户，每户补助12500元；购买种公羊70，每户发放1只，发放70户，为品种改良繁育和发展牲畜养殖奠定基础。提升现代畜牧业发展水平，促进贫困户增收致富。其中兰干村发放生产母羊70户，种公羊43户，阿日希村发放生产母羊12户，种公羊10户、扎滚鲁克村发放生产母羊9户，种公羊7户、托格拉克勒克村发放生产母羊5户，种公羊2户、阔什艾日克村发放生产母羊5户，种公羊5户，加瓦艾日克村发放生产母羊2户，种公羊3户 |  |  | 计划投资139.25万元，购买2-4岁生产母羊1030只，每只补助1250元，每户10只，发放103户，每户补助12500元；购买种公羊70，每户发放1只，发放70户，为品种改良繁育和发展牲畜养殖奠定基础。提升现代畜牧业发展水平，促进贫困户增收致富。其中兰干村发放生产母羊70户，种公羊43户，阿日希村发放生产母羊12户，种公羊10户、扎滚鲁克村发放生产母羊9户，种公羊7户、托格拉克勒克村发放生产母羊5户，种公羊2户、阔什艾日克村发放生产母羊5户，种公羊5户，加瓦艾日克村发放生产母羊2户，种公羊3户
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 生产公羊 | >=1100头/只 | 1100头/只
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | =2019年 | 2019年
|  | 成本指标 | 母羊补助标准 | <=1250元/头只 | 1250元/头只
|  |  | 公羊补助标准 | <=1500元/头只 | 1500元/头只
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=173人 | 173人
|  | 生态效益指标 | 产生有机肥 | >=15吨 | 15吨
|  | 可持续影响指标 | 增收年限 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 11.托格拉克勒克乡红枣晾晒场项目（中央新增）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡红枣晾晒场项目（中央新增） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 52.3
|  | 其中：财政拨款 | 52.3
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资53.6万元，主要用于兰干村红枣晾晒场1座，面积2000平方米，每平方米补助200元（带围栏），回填平整土地1000平方米，每平方米补助100元，投入资金修建检验室1座，30平方米（彩钢房），每平方米补助1200元，投入资金3.6万元。资产归村委会所有。 |  |  | 计划投资53.6万元，主要用于兰干村红枣晾晒场1座，面积2000平方米，每平方米补助200元（带围栏），回填平整土地1000平方米，每平方米补助100元，投入资金修建检验室1座，30平方米（彩钢房），每平方米补助1200元，投入资金3.6万元。资产归村委会所有。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 检验室数量 | ‘=1座 | 1座
|  |  | 红枣晾晒场面积 | ‘=2000平方米 | 2000平方米
|  | 质量指标 | 平整回填场地面积 | ‘=1000平方米 | 1000平方米
|  | 时效指标 | 红枣晾晒场开工率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 红枣晾晒场建设金额 | >=53.6万元 | 53.6万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=50人 | 50人
|  | 可持续影响指标 | 标准化养殖 | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 12.托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（中央资金.）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（中央资金.） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 70
|  | 其中：财政拨款 | 70
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资70万元，购买2岁以上优质生产母羊560只，每只1250元，每户10只，发放56户 |  |  | 已购买2岁以上优质生产母羊560只，每只1250元，每户10只，发放56户
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生产母羊 | =560头/只 | 560头/只
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 生产母羊引进成本（只） | <=1250元/头只 | 1250元/头只
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=56人 | 56人
|  | 可持续影响指标 | 生产母羊持续增收年限 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 13.托格拉克勒克乡养殖小区前期建设费用项目（县级配套）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡养殖小区前期建设费用项目（县级配套） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 16.97
|  | 其中：财政拨款 | 16.97
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1、计划投资15.0万元，为养殖小区征地补偿项目，项目投资15.0万元用于兰干村集中养殖小区征地30亩以上，每亩补偿0.4万元，红枣树每棵10元补偿，扩建兰干村集中养殖小区二期工程，计划再建设标准化圈舍44座，该项目的实施可以扶持44户贫困户，带动我乡农区畜牧业滚动发展。 2、托格拉克勒克乡兰干村红枣晾晒交易市场和兰干村集中养殖小区、扎滚鲁克村集中养殖小区配套设施建设监理费。 |  |  | 1、计划投资15.0万元，为养殖小区征地补偿项目，项目投资15.0万元用于兰干村集中养殖小区征地30亩以上，每亩补偿0.4万元，红枣树每棵10元补偿，扩建兰干村集中养殖小区二期工程，计划再建设标准化圈舍44座，该项目的实施可以扶持44户贫困户，带动我乡农区畜牧业滚动发展,项目已完成。 2、兰干村红枣晾晒交易市场和兰干村集中养殖小区、扎滚鲁克村集中养殖小区配套设施建设验收并审计完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖小区征收土地数量（亩） | >=30亩 | 30亩
|  |  | 养殖小区征收土地面积 | >=19998平方米 | 19998平方米
|  | 质量指标 | 征收土地验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 养殖小区征收土地项目完成率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 养殖小区征收土地引进成本（亩） | <=0.4万 | 0.4万
|  |  | 项目建设监理费成本 | <=1.97万元 | 1.97万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**户） | >=44户 | 44户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 14.托格拉克勒克乡饲草料奖补项目（县级配套）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡饲草料奖补项目（县级配套） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 县扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 8
|  | 其中：财政拨款 | 8
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 鼓励贫困户夏季收割芦苇8吨，每吨奖励100元，按照贫困户实际收割吨数每吨奖励100元。 |  |  | 鼓励贫困户夏季收割芦苇8吨，每吨奖励100元，按照贫困户实际收割吨数每吨奖励100元,项目已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 收割芦苇数量 | >=8吨 | 8吨
|  | 质量指标 | 项目完成率 | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 2019年 | 2019
|  | 成本指标 | 每吨奖励 | >=100元 | 100元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.05万元 | 0.05万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=162人 | 162人
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收 | =1年 | 1年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 15.托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（县级配套）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡牲畜养殖项目（县级配套） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 3.75
|  | 其中：财政拨款 | 3.75
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投资6万元，购买2岁以上优质生产母羊30只，每只1250元，每户5只，发放给兰干村6户贫困户。 |  |  | 已完成购买2岁以上优质生产母羊30只，每只1250元，每户5只，发放给兰干村6户贫困户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生产母羊 | >=30头/只 | 30头/只
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 生产母羊引进成本（只） | <=1250元/头只 | 1250元/头只
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**户） | >=6人 | 6人
|  | 可持续影响指标 | 生产母羊持续增收年限 | >=3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 16.托格拉克勒克乡红枣周转项目（县级配套）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡红枣周转项目（县级配套） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 23.80
|  | 其中：财政拨款 | 23.80
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 购买红枣周转箱17001个，每个单价14元，周转箱资产归村委会所有，供兰干村230户贫困户无偿使用，所有周转箱子归属村委会同意管理，带动贫困户红枣产业，通过红枣种植增加收入。 |  |  | 购买红枣周转箱17001个，每个单价14元，周转箱资产归村委会所有，供兰干村230户贫困户无偿使用，所有周转箱子归属村委会同意管理，带动贫困户红枣产业，通过红枣种植增加收入。此项目正在实施中，完成50%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买红枣周转筐数量（个） | =17001个 | 17001个
|  | 质量指标 | 红枣周转筐合格率（≥**%） | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | 购买红枣周转筐及时率 | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 购买红枣周转筐成本（≦**万元） | <=14元/个 | 14元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**户） | >=230户 | 230户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 17.兰干村家禽养殖购买鸽苗入股合作社
绩效目标自评表
项目名称 |  | 兰干村家禽养殖购买鸽苗入股合作社 | 项目负责人及电话 | 赵云翔(18096878282)
主管部门 |  | 托格拉克勒克乡 | 实施单位 | 托格拉克勒克乡兰干村委会
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 15
|  | 其中：财政拨款 | 15
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划投入15万元，购买鸽子6000只，每只25元，扶持50户贫困户，每户按120只鸽子入股且末县和平鸽畜牧养殖农民专业合作社，入股期限三年。重点对部分生活条件较差、劳动力不足（弱劳动力）的贫困户发放鸽子入股合作社，合作社每年按照12%分红比例向贫困户分红。三年分红期满后，购买的6000只鸽子归村集体所有，用于壮大村集体经济收入。 |  |  | 购买鸽子6000只，每只25元，扶持50户贫困户，每户按120只鸽子入股且末县和平鸽畜牧养殖农民专业合作社，入股期限三年。重点对部分生活条件较差、劳动力不足（弱劳动力）的贫困户发放鸽子入股合作社，合作社每年按照12%分红比例向贫困户分红。三年分红期满后，购买的6000只鸽子归村集体所有，用于壮大村集体经济收入，此项目已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买鸽苗数量（只） | ≧6000 | 6000
|  | 质量指标 | 鸽苗健康指数（≥**%） | ≧100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 | ≧100% | 100%
|  | 成本指标 | 每只鸽苗价格（万元） | ≦0.025万元 | 0.025万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困户数（户） | ≧50户 | 50户
|  |  | 贫困户收益人数（人） | ≧186人 | 186人
|  | 可持续影响指标 | 鸽苗持续饲养年限 | ≧3年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≧95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 18.托格拉克勒克乡环境综合整治项目（中央资金）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡环境综合整治项目（中央资金） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 且末县环境保护局 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 20.8
|  | 其中：财政拨款 | 20.8
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 兰干村购买中型装载机1辆，分类式垃圾桶10个。 |  |  | 兰干村购买中型装载机1辆，分类式垃圾桶10个，此项目已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购中型装载机数量 | ≧1辆 | 1辆
|  |  | 采购分类式垃圾桶数量 | ≧10个 | 10个
|  | 质量指标 | 项目完成率 | ≧100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率（≥**%） | ≧100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（≥**%） | >=100% | 100%
|  |  | 项目完工时间 | 2018-12-01 | 2018-12-01
|  | 成本指标 | 分类式垃圾桶成本（万元） | ≧5万元 | 5万元
|  |  | 中型装载机成本（万元） | ≧15.8万元 | 15.8万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖受益人口数（人） | ≧1635人 | 1635人
|  | 可持续影响指标 | 加强环境建设，改善环境氛围 | 显著提高 | 显著提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 19.信访局解决特殊疑难问题工作经费（自治区）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡信访局解决特殊疑难问题工作经费（自治区） | 项目负责人及电话 | 尹永刚(13399768101)
主管部门 |  | 且末县信访局 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 9.28
|  | 其中：财政拨款 | 9.28
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 托乡为解决信访特殊疑难问题，保障3名家庭困难群众诉求，确保村民诉求得到解决，保障村民生产生活水平逐步提高。 |  |  | 托乡为解决信访特殊疑难问题，保障3名家庭困难群众诉求，确保村民诉求得到解决，保障村民生产生活水平逐步提高。已完成，资金发放到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补偿的农户人数（人） | 3人 | 3人
|  | 质量指标 | 补偿资金发放完成率 | ≧100% | 100%
|  | 时效指标 | 补偿资金发放及时率 | ≧100% | 100%
|  | 成本指标 | 农户享受补偿费成本（万元） | ≦9.28万元 | 9.28万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户享受补偿的满足感 | 显著提高 | 显著提高
|  | 可持续影响指标 | 农户享受补偿可持续年限 | ≧1年 | 1年
|  |  | 政府对农户的补偿力度（≥**%） | ≧100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府服务的满意度 | ≧95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 20.“双联户”奖励资金（县级）
绩效目标自评表
项目名称 |  | 托格拉克勒克乡“双联户”奖励资金（县级） | 项目负责人及电话 | 尹永刚(13399768101)
主管部门 |  | 且末县政法委 | 实施单位 | 且末县托格拉克勒克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 0.95
|  | 其中：财政拨款 | 0.95
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 托乡阔村“双联户”为保障社会面稳定，为群众办实事，带领群众搞好环境卫生等各方面表现突出，被评为县级优秀“双联户”，11名优秀双联户长享受奖励资金。 |  |  | 托乡阔村“双联户”为保障社会面稳定，为群众办实事，带领群众搞好环境卫生等各方面表现突出，被评为县级优秀“双联户”，11名优秀双联户长享受奖励资金。，奖励金发放完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 双联户人数（人） | 11人 | 11人
|  | 质量指标 | 优秀奖励金发放完成率 | ≧100% | 100%
|  | 时效指标 | 奖励金发放及时率 | ≧100% | 100%
|  | 成本指标 | 双联户补贴奖励金成本（万元） | ≧0.95万元 | ≧0.95万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区优秀奖励金覆盖双联户范围（≥**%） | ≧100% | 100%
|  |  | 辖区双联户保障社会稳定（≥**%） | ≧100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 优秀双联户可持续享受年限（≥**年） | ≧1年 | 1年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。