## 标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 琼库勒乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.39 | 79.39 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 79.39 | 79.39 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 村标准化养殖小区配套设施：1、大门(8米*4米）需要0.85万元；2、粪便堆场地800平方米，每平方米200元，合计16万元；3、肉羊装卸台6平方米，每平方米200元，合计1200元；4、粉碎间350平米，每平米1100元，需要38.5万元；5、储料间300平米，每平米1000元，需要30万元。总投资：85.5万元。 |  |  |  | 村标准化养殖小区配套设施：1、大门(8米*4米）需要0.85万元；2、粪便堆场地800平方米，每平方米200元，合计16万元；3、肉羊装卸台6平方米，每平方米200元，合计1200元；4、粉碎间350平米，每平米1100元，需要38.5万元；5、储料间300平米，每平米1000元，需要30万元。总投资：79.39万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 贫困地区新增面积（≥**个） | 15 | 1个 | 1个 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019.1 | 2019.9 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019.1 | 2019.9 | 5
|  | 成本指标 | 养殖小区建设成本 | 15 | 85.5万元/个 | 85.5万元/个 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元） | 10 | 0.01万元 | 0.01万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） | 10 | 60人 | 60人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 10 | 5年 | 5年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 97

## 扶贫发展项目（新增）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年且末县琼库勒乡扶贫发展项目（新增） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180.53 | 180.53 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 180.53 | 180.53 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买2-4岁生产母羊（且末羊）1080只，每户发放10只，每只补助1250元，共发放108户贫困户；购买19辆三轮电动车，用于拉运有机肥及储备冬季牲畜饲料，每户发放1辆，每辆补助6500元，发放给19户贫困户；建设永久性混凝土有机肥发酵池（深1米、底宽3米、顶宽4米、长5米）39座，扶持39户，每座补助8000元；为贫困户建设20平方米蔬菜拱棚共10座（管材采用Φ25的钢管，高度2.3米），每座补助2400元，扶持10户贫困户。 |  |  |  | 购买2-4岁生产母羊（且末羊）1080只，每户发放10只，每只补助1250元，共发放108户贫困户；购买19辆三轮电动车，用于拉运有机肥及储备冬季牲畜饲料，每户发放1辆，每辆补助6500元，发放给19户贫困户；建设永久性混凝土有机肥发酵池（深1米、底宽3米、顶宽4米、长5米）39座，扶持39户，每座补助8000元；为贫困户建设20平方米蔬菜拱棚共10座（管材采用Φ25的钢管，高度2.3米），每座补助2400元，扶持10户贫困户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 电动三轮车数量 | 5 | 19辆 | 19辆 | 5
|  |  | 生产母羊数量 | 5 | 1080只 | 1080只 | 5
|  |  | 蔬菜拱棚数量 | 5 | 10座 | 10座 | 5
|  |  | 有机发酵池数量 | 5 | 39座 | 39座 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2.5 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2.5
|  |  | 项目完工时间 | 2.5 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2.5
|  | 成本指标 | 电动三轮车引进成本（辆） | 5 | 6500元/台 | 6500元/台 | 5
|  |  | 生产母羊引进成本（只） | 5 | 1250元/只 | 1250元/只 | 5
|  |  | 蔬菜拱棚建设成本（座） | 5 | 2400元/户（套） | 2400元/户（套） | 4
|  |  | 有机发酵池建设成本（座） | 5 | 8000元/户（套） | 8000元/户（套） | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 10 | 2000元 | 2000元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | 5 | 176人 | 176人 | 5
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | 176人 | 176人 | 5
|  | 生态效益指标 | 持续收益 | 10 | 持续收益 | 持续收益 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97

## 红枣管护太阳能杀虫灯（自治区）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 琼库勒乡红枣管护太阳能杀虫灯（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.55 | 17.55 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 17.55 | 17.55 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买90盏太阳能杀虫灯（型号为WH-JS），（参数：1、执行《植物保护机械 频振式杀虫灯》国家标准GB/T 24689.2-2009 (国家农机具质量监督检验中心检测检验报告)；2、杀虫灯灯体外形四方形，颜色：黄色；接虫装置用接虫桶，3、LED灯管功率8W；长度≥400MM;4、整灯功率≤35W；5、灯体高度：3000mm；6、太阳能电池组件功率:40Wp；7、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护,电池放太阳能电池板下方,有防盗锁.8、网丝排布由圆形与辐射组合设计。），每盏3280元，每户1盏，扶持90户贫困户，按整条田覆盖进行推进，实施有效控制和预防红枣虫害计划，减少农药的使用，做优有机红枣产业，大力扶持贫困户发展红枣主导产业。其中：欧吐拉艾日克村50盏、琼库勒村25盏、墩买里村10盏、克亚克勒克村5盏。 |  |  |  | 购买90盏太阳能杀虫灯（型号为WH-JS），（参数：1、执行《植物保护机械 频振式杀虫灯》国家标准GB/T 24689.2-2009 (国家农机具质量监督检验中心检测检验报告)；2、杀虫灯灯体外形四方形，颜色：黄色；接虫装置用接虫桶，3、LED灯管功率8W；长度≥400MM;4、整灯功率≤35W；5、灯体高度：3000mm；6、太阳能电池组件功率:40Wp；7、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护,电池放太阳能电池板下方,有防盗锁.8、网丝排布由圆形与辐射组合设计。），每盏3280元，每户1盏，扶持90户贫困户，按整条田覆盖进行推进，实施有效控制和预防红枣虫害计划，减少农药的使用，做优有机红枣产业，大力扶持贫困户发展红枣主导产业。其中：欧吐拉艾日克村50盏、琼库勒村25盏、墩买里村10盏、克亚克勒克村5盏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放太阳能杀虫灯 | 15 | 90盏 | 90盏 | 15
|  | 质量指标 | 太阳能杀虫灯引进项目完成率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 太阳能杀虫灯引进成本（盏） | 15 | 3280元/个 | 3280元/个 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | 0.05万元 | 0.05万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | 90人 | 90人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 太阳能杀虫等使用年限 | 10 | 2年 | 2年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 98

## 林果机械项目
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 琼库勒乡林果机械项目 |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22 | 22 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 22 | 22 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买170台红枣汽油农药喷雾器（FJ198F），每户发放1台，每户补助1300元，发放给170户贫困户。其中：欧吐拉艾日克村126户，琼库勒村22户，墩买里村12台，克亚克勒克村10台，项目总投资22.10万元。 |  |  |  | 购买170台红枣汽油农药喷雾器（FJ198F），每户发放1台，每户补助1300元，发放给170户贫困户。其中：欧吐拉艾日克村126户，琼库勒村22户，墩买里村12台，克亚克勒克村10台，项目总投资22.10万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放红枣汽油农药喷雾器 （FJ198F） | 15 | 170台套 | 170台套 | 15
|  | 质量指标 | 红枣汽油农药喷雾器验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019.1 | 2019.6 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019.1 | 2019.5 | 5
|  | 成本指标 | 红枣汽油农药喷雾器引进成本（台） | 15 | 1300元/台 | 1300元/台 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元） | 10 | 0.1万元 | 0.1万元 | 7
|  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） | 10 | 170人 | 170人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 增收年限 | 10 | 5年 | 5年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 93

## 焉耆马旅游观光项目（债券）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年琼库勒乡焉耆马旅游观光项目（债券） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.9 | 0.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.9 | 0.9 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买3匹马用于旅游观光 |  |  |  | 购买3匹马用于旅游观光
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 贫困地区新增特色产业数量（≥**个） | 15 | >=1个 | 1个 | 15
|  | 质量指标 | ★养殖动物成活率（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019.5 | 2019.5 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019.5 | 2019.5 | 5
|  | 成本指标 | 购买3匹马财政投入 | 15 | <=0.9万元 | 0.9万元 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元） | 5 | >=3万元 | 3万元 | 5
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 5 | >=3万元 | 3万元 | 4
|  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） | 5 | >=6人 | 6人 | 5
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | >=18人 | 18人 | 4
|  | 生态效益指标 | 持续收益 | 10 | 持续收益 | 持续收益 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 95

## 养殖小区配套基础设施项目（自治区）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 琼库勒乡养殖小区配套基础设施项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.97 | 81.97 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 81.97 | 81.97 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 养殖小区新建配套设施，1、值班室45平方米，每平方米1650元，共7.425万元；2、技术服务室85平方米，每平方米1460元，补助资金12.41万元；3、草料棚600平方米（每间10平方米，共60间），每平方米380元，补助资金22.8万元；4、青储窖10座，每座150立方米，每立方米300元，每座4.5万元，共45万元；5、药浴池：建筑面积为35平米，造价630元/平米，需要2.205万元；6、新建消毒池30平米，185元/平米，需要0.555万元。共扶持60户贫困户（其中欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户），实施人畜分离工程，建设标准化养殖小区，项目总投资90.395万元。 |  |  |  | 养殖小区新建配套设施，1、值班室45平方米，每平方米1650元，共7.425万元；2、技术服务室85平方米，每平方米1460元，补助资金12.41万元；3、草料棚600平方米（每间10平方米，共60间），每平方米380元，补助资金22.8万元；4、青储窖10座，每座150立方米，每立方米300元，每座4.5万元，共45万元；5、药浴池：建筑面积为35平米，造价630元/平米，需要2.205万元；6、新建消毒池30平米，185元/平米，需要0.555万元。共扶持60户贫困户（其中欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户），实施人畜分离工程，建设标准化养殖小区，项目总投资90.395万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增养殖小区数量（≥**个） | 15 | 1个 | 1个 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 5
|  | 成本指标 | 建设养殖小区财政投入 | 15 | 81.97万元 | 81.97万元 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | 0.1万元 | 0.1万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | 60人 | 60人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 增收年限 | 10 | 10年 | 10年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 98

## 中央资金标准化养殖项目（中央）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 琼库勒乡中央资金标准化养殖项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 孟红旗(18999009021)
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县琼库勒乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106.26 | 106.26 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 106.26 | 106.26 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 扶持112户贫困户发展畜牧养殖业，发放西门塔尔生产母牛10头、且末生产母羊700只、藏种公羊32只。提升农户畜牧养殖能力和规模，大力帮助农户增收，实现稳定脱贫。 |  |  |  | 扶持112户贫困户发展畜牧养殖业，发放西门塔尔生产母牛10头、且末生产母羊700只、藏种公羊32只。提升农户畜牧养殖能力和规模，大力帮助农户增收，实现稳定脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养殖数量 | 15 | 10头/只 | 10头/只 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 购买牛、羊财政投入 | 15 | 106.26万元 | 106.26万元 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | 0.2万元 | 0.2万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | 87人 | 87人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收年限 | 10 | 5年 | 5年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 97