## 2019年巴格艾日克乡扶贫产业发展项目
附件5-1：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年巴格艾日克乡扶贫产业发展项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘川江(18096880606)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 100 | 100% | 95
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为养殖小区购买农用铲车一辆（参数：85千瓦发动机、300分体式变速箱、1670/24轮胎，基础卸载高度3.6米，可加装一米接臂，斜高达到4.6米，配备爪子一副），购买2-4岁（且末羊）生产母羊1170只，新建红枣晾晒交易市场1座1332平方米。 |  |  |  | 1.为养殖小区购买农用铲车一辆（参数：85千瓦发动机、300分体式变速箱、1670/24轮胎，基础卸载高度3.6米，可加装一米接臂，斜高达到4.6米，配备爪子一副），补助资金24.9万元。机械资产归村集体所有，安排专人进行操作，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱贫增收。 2.购买2-4岁（且末羊）生产母羊1170只，每只补助1250元，户均发放10只，扶持117户贫困户。其中：巴格艾日克村29户、阿其玛艾日克村12户、科台买艾日克村28户、江达铁日木村35户、克仁艾日克村13户。 3.新建红枣晾晒交易市场1座1332平方米，每平方米补助200元（带围栏），配套检验室一座，20平方米（彩钢板房），每平方米补助1200元，检验室2.4万元，共补助资金29.02万元，红枣晾晒交易市场资产归村集体所有，由村委会统一管理，项目建成后，有效解决贫困户农作物晾晒、出售问题，提高贫困户收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★补助家畜家禽养殖数量
|  |  | 羊养殖数量（≥**只） | 10 | >=1170只 | 1170只 | 10
|  |  | 购买农用铲车 | 5 | =1辆 | 1辆 | 5
|  |  | 新建红枣晾晒交易市场 | 5 | =1332平方米 | 1700平方米 | 5
|  | 质量指标 | 农用铲车验收合格率 | 5 | 1 | 100% | 5
|  |  | 2-4岁优质生产母羊验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 红枣晾晒交易市场建设质量验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 红枣晾晒交易市场建设成本（座） | 5 | >=26.62万元 | 28.439612万元 | 5
|  |  | 购买农用铲车成本（辆） | 5 | >=25万元 | 25万元 | 5
|  |  | 羊养殖补助标准（**元/只） | 5 | =1250元/只 | 1250元/只 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 农用铲车持续增收年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 5
|  |  | 生产母羊持续增收年限 | 5 | >=3年 | 3年 | 5
|  |  | 红枣晾晒交易市场持续增收年限 | 5 | >=5年 | 5年 | 5
|  | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 5 | >=24万元 | 24万元 | 5
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | >=351人 | 351人 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95

## 巴格艾日克乡牲畜养殖项目（中央）
附件5-1：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克乡牲畜养殖项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 卡米力江·吐尔逊(13565012898)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155 | 155 | 155 | 100 | 100% | 95
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 155 | 155 | 155 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买2-4岁（且末羊）生产母羊560只，每只补助1250元，户均发放10只，扶持56户贫困户。 |  |  |  | 购买2-4岁（且末羊）生产母羊560只，每只补助1250元，户均发放10只，扶持56户贫困户。其中：巴格艾日克村1户、其盖喀什村52户、阿其玛艾日克村1户、科台买艾日克村1户、克仁艾日克村1户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放生产母羊 | 15 | >=560头/只 | 560头/只 | 15
|  | 质量指标 | 2-4岁优质生产母羊验收合格率 | 15 | >=100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 生产母羊引进项目完成率 | 10 | >=100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 生产母羊引进成本（只） | 10 | <=1250元/头只 | 1250元/头只 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 生产母羊持续增收年限 | 10 | >=3年 | 3年 | 5
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.2万元 | 0.2万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=56人 | 56人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95

## 巴格艾日克养殖小区配套基础设施项目（自治区）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克养殖小区配套基础设施项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 卡米力江·吐尔逊13565012898(13565012898)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92 | 92 | 92 | 100 | 100% | 94
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 92 | 92 | 92 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为新建养殖小区建设以下配套设施：1、值班室建筑面积为51平米，单方造价1760元/平米，需要9万元；技术服务室：建筑面积为84平米，单方造价1560元/平米，需要13.1万元；2、药浴池：建筑面积为35平米，单方造价730元/平米，需要2.6万元；3、消毒池：建筑面积为30平米，单方造价280元/平米，需0.84万元；4、大门18㎡，每平米600元，需要1万元。5、养殖小区建设青贮窖10座，每座240m3，每座补助7.4万元（每座长24米，宽6米，墙体高度2.2米，每6米设置构造柱），需74万元。 |  |  |  | 为新建养殖小区建设以下配套设施：1、值班室建筑面积为51平米，单方造价1760元/平米，需要9万元；技术服务室：建筑面积为84平米，单方造价1560元/平米，需要13.1万元；2、药浴池：建筑面积为35平米，单方造价730元/平米，需要2.6万元；3、消毒池：建筑面积为30平米，单方造价280元/平米，需0.84万元；4、大门18㎡，每平米600元，需要1万元。5、养殖小区建设青贮窖10座，每座240m³，每座补助7.4万元（每座长24米，宽6米，墙体高度2.2米，每6米设置构造柱），需74万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建值班室 | 4 | >=51平方米 | 51平方米 | 3
|  |  | 新建技术服务室 | 4 | >=84平方米 | 84平方米 | 4
|  |  | 建造药浴池 | 3 | >=35平方米 | 35平方米 | 3
|  |  | 建造消毒池 | 4 | >=30平方米 | 30平方米 | 4
|  |  | 大门 | 2 | >=18平方米 | 18平方米 | 2
|  |  | 建造青贮窖 | 4 | >=10座 | 10座 | 4
|  | 质量指标 | 项目合格率 | 4 | >=100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金资费及时率 | 4 | >=100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 药浴池建造成本（个） | 4 | >=2.6万元/个 | 2.6万元 | 4
|  |  | 消毒池建造成本（座） | 3 | >=0.84万元/个 | 0.84万元 | 3
|  |  | 大门（扇） | 2 | >=1万元/个 | 1万元 | 2
|  |  | 青贮窖建造成本（座） | 4 | >=7.4万元/个 | 74万元 | 4
|  |  | 值班室建设成本（座） | 4 | >=9万元/个 | 9万元 | 4
|  |  | 技术服务室建设成本（座） | 4 | >=13.1万元/个 | 13.1万元 | 4
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目增收年限 | 10 | >=3年 | 3年 | 9
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.1万元 | 0.1万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=91户 | 91户 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 8
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94

## 巴格艾日克乡小型饲草料加工设备项目（中央）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克乡小型饲草料加工设备项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 卡米力江·吐尔逊(13565012898)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 100 | 100% | 93
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1购买饲料混合机1台15万元，共15万元，配套输送带1条（每条8米），每米1500元，计1.2万元。（产品参数设备外形尺寸长宽高：5300*2000*2600毫米，箱体外壳上半部分采用6毫米钢板，下半部分采用10毫米锰钢板，减速机采用江苏国茂减速机，电机功率30千瓦，主搅龙1个，辅助搅龙2个，卸料门液压控制，带承重系统，可显示物料质量。）2建设混合饲料加工厂房（彩钢板）长20米、宽10米、高3.8米以上200平方米，每平方米1200元，共24万元，资金共计40.2万元（设备型号可能因市场因素进行调整变动，实际采购主要产品参数为准）。其中科台买艾日克10户、巴格艾日克村8户、阿其玛艾日克8户、克仁艾日克村10户、其盖喀什村47户，江大铁日木村8户。机械设备归村集体所有，村委会统一管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲料加工。 |  |  |  | 购买饲料混合机(外形尺寸：6100mm*2100mm*2600mm;搅龙转速：18r/min；搅拌仓容积：12m³；卧式；配套动力范围：30KW；刀片：梅花型；刀片数量：54片；配套动力形式：电动机）1台15万元，共15万元，配套输送带1条（每条8米），每米1500元，计1.2万元，建设混合饲料加工厂房（彩钢板）长20米、宽10米、高3.8米以上200平方米，每平方米1200元，共24万元，资金共计40.2万元，其中科台买艾日克10户、巴格艾日克村8户、阿其玛艾日克8户、克仁艾日克村10户、其盖喀什村47户，江大铁日木村8户。机械设备归其盖喀什村村集体所有，村委会统一管理，安排专人负责操作，在养殖小区为贫困户进行饲料加工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买饲料混合机 | 5 | =1台套 | 1台套 | 5
|  |  | 配套输送带（每条8米） | 5 | =1条 | 1条 | 5
|  |  | 新建混合饲料加工厂房（彩钢板） | 5 | =200平方米 | 200平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | =2019年 | 2019年 | 10
|  | 成本指标 | 饲料混合机成本（台） | 5 | <=15万元/个 | 15万元/个 | 5
|  |  | 配套输送带成本（每条8米） | 5 | <=1.2万元/个 | 1.2万元/个 | 4
|  |  | 彩钢板混合饲料加工厂房建设成本（座） | 5 | <=24万元/个 | 21.76219万元/个 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目增收年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 8
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.1万元 | 0.1万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=91人 | 91人 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93

## 巴格艾日克乡标准化养殖小区建设项目（中央）
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克乡标准化养殖小区建设项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 卡米力江·吐尔逊(13565012898)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 100 | 100% | 94
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 解决养殖小区用水问题，打浅水井91眼（每眼1100），同时配套附属设施（多功能取水设备每套800元），需17.29万元；解决养殖小区用电困难，需接通生产用电（线路铺装变压器4.5万元，短路器2.5万元，线路1200米10万，高压计量器6000元），电路铺设7.91万元，电力需25.51万元，合计42.8万元。养殖小区内贫困户91户受益，科台买艾日克10户、巴格艾日克村8户、阿其玛艾日克8户、克仁艾日克村10户、其盖喀什村47户，江大铁日木村8户。 |  |  |  | 解决养殖小区用水问题，打浅水井91眼（每眼1100元），配套附属设施（多功能取水设备）每套800元，需17.29万元；解决养殖小区用电困难，需接通生产用电（线路铺装变压器4.5万元，短路器2.5万元，线路1200米10万，高压计量器6000元），电路铺设7.91万元，电力需25.51万元，合计42.8万元。养殖小区内贫困户91户受益，科台买艾日克10户、巴格艾日克村8户、阿其玛艾日克8户、克仁艾日克村10户、其盖喀什村47户，江大铁日木村8户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 打浅水井 | 5 | >=91台/套 | 91台/套 | 5
|  |  | 配套附属设施（多功能取水设备） | 5 | >=91台/套 | 91台/套 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | >=100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | >=100% | 100% | 15
|  | 成本指标 | 配套附属设施（多功能取水设备）（套） | 5 | >=800元/户 | 780元/户 | 5
|  |  | 打浅水井成本（眼） | 5 | >=1100元/个 | 1100元/个 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目增收年限 | 10 | >=0.1万元 | 0.1万元 | 8
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=91人 | 91人 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=3年 | 3年 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 9
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94

## 巴格艾日克乡小型饲料加工设备项目（债券）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克乡小型饲料加工设备项目（债券） |  | 项目负责人及电话 | 刘川江(18096880606)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 90 | 100% | 88
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买大型粉碎机2台（主要参数：配用电机15kw、配用柴油机≥25hp，生产效率3-20t/h）及各配套2套刀具，每台补助4.5万元。购买大型揉丝机1台（主要参数生产效率3-6t/h，主机配套动力37kw，主机转速1600r/min，主机转子直径700mm），每台7.8万元。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。 |  |  |  | 购买大型粉碎机2台（主要参数：配用电机15kw、配用柴油机≥25hp，生产效率3-20t/h）及各配套2套刀具，每台补助4.5万元。购买大型揉丝机1台（主要参数生产效率3-6t/h，主机配套动力37kw，主机转速1600r/min，主机转子直径700mm），每台7.8万元。机械资产归村集体所有，机械设备在标准化养殖小区为贫困户加工饲草料，发展畜牧养殖，降低成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 粉碎机 | 10 | =2台套 | 2台套 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | >=100% | 100% | 20
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | =2019年 | 2019年 | 10
|  | 成本指标 | 粉碎机成本 | 10 | <=4.5万元/个 | 5万元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 机械使用年限 | 10 | >=5年 | 10年 | 10
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.05万元 | 0.05万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=91人 | 91人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 88

## 巴格艾日克乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州）
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 巴格艾日克乡标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州） |  | 项目负责人及电话 | 刘川江(18096880606)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [055001]且末县巴格艾日克乡政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 100 | 100% | 94
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1:为新建养殖小区建设以下配套设施：1、出口大门17平米，400元每㎡，需0.68万元。2、粪便场地900㎡，每平米300元，27万元（需换填戈壁料，装载机可以在场地施工）。3、装卸台6㎡，每平米300元,共0.18万元。 2:养殖小区新建饲草料棚980平方米，每平米380元，需要37.24万元，贫困户集体使用（该养殖小区均为贫困户） |  |  |  | 1.为新建养殖小区建设以下配套设施：1、出口大门17平米，400元每㎡，需0.68万元。2、粪便场地900㎡，每平米300元，27万元（需换填戈壁料，装载机可以在场地施工）。3、装卸台6㎡，每平米300元,共0.18万元。 2.按照项目统一安排部署与下达相关文件，养殖小区新建饲草料棚980平方米，每平米380元，需要37.24万元，贫困户集体使用（该养殖小区均为贫困户）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 饲草料棚 | 10 | >=980平方米 | 980平方米 | 10
|  |  | 养殖小区出口大门 | 10 | >=17平方米 | 17平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | =2019年 | 2019年 | 10
|  | 成本指标 | 饲草料棚 | 10 | >=380元/平方米 | 37.24万元 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 8
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.01万元 | 0.01万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=196户 | 196户 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94