## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 奥依牙依拉克镇小型饲草料加工设备项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 栗小杰(18699628608)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [062001]且末县奥依亚依拉克镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.6 | 16.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16.6 | 16.6 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买大型粉碎机2台（主要参数：配用电机15kw、配用采油机≥25hp，生产效率3-20t/h）及各配套2套刀具，每台补助4.5万元。购买大型揉丝机1台（主要参数生产效率3-6t/h，主机配套动力37kw，主机转速1600r/min，主机转子直径700mm），每台7.8万元。机械资产归贫困户所有，村委会负责统一管理。为全镇313户有劳动能力的建档立卡贫困户提供无偿或低成本服务。其中布古纳村63户，苏塘村94户，奥依亚依拉克村31户，阿尔帕村63户，色日克阔勒村62户。 |  |  |  | 购买大型粉碎机2台（主要参数：配用电机15kw、配用采油机≥25hp，生产效率3-20t/h）及各配套2套刀具，每台补助4.5万元。购买大型揉丝机1台（主要参数生产效率3-6t/h，主机配套动力37kw，主机转速1600r/min，主机转子直径700mm），每台7.8万元。机械资产归贫困户所有，村委会负责统一管理。为全镇313户有劳动能力的建档立卡贫困户提供无偿或低成本服务。其中布古纳村63户，苏塘村94户，奥依亚依拉克村31户，阿尔帕村63户，色日克阔勒村62户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 大型粉碎机数量 | 8 | =2台/套 | 2台/套 | 8
|  |  | 大型揉丝机数量 | 7 | =1台/套 | 1台/套 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | =2019年 | 2019-05-24 | 10
|  | 成本指标 | 大型揉丝机引进成本 | 8 | =78000元/台 | 7.7元/台 | 8
|  |  | 大型粉碎机引进成本 | 7 | =45000元/台 | 4.45元/台 | 7
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 5
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.01万元 | 0.01万元 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=313人 | 313人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91