## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 奥依牙依拉克镇拱棚、青贮窖、小型饲料加工设备建设项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 栗小杰(18699628608)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [062001]且末县奥依亚依拉克镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 141.86 | 141.86 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 141.86 | 141.86 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1:为布古纳村、奥依亚依拉克村新建拱棚83座，每座40㎡，长宽高：10M*4M*2M，每户1座，每座补助3500元。30米深小机电井83眼，每眼补助1500元，其中布古纳村63座，奥依亚依拉克村20座。 2:为该镇五个村，购买背负式割草机（主要参数：配套动力：四冲程风冷汽油机，标定功率：大于等于0.75KW，标定转速：等于大于6500（r/min），操作杆：采用国际标铝厚2MM，刀片;采用锰钢）100台，每台1300元，每户一台。奥依亚依拉克村20户、色日克阔勒村20户、布古纳村20户、苏塘村20户、阿尔帕村20户。 3:为该镇五个村，每个村新建青贮窖4座，每座100立方米，长、宽、高：10M*5M*2M,每立方米500元，每座50000元左右。其中布古纳村63户四座青贮窖，苏塘村94户四座青贮窖，奥依亚依拉克村31户四座青贮窖，阿尔帕村63户四座青贮窖，色日克阔勒村62户四座青贮窖，仅供贫困户使用。 |  |  |  | 1:为布古纳村、奥依亚依拉克村新建拱棚83座，每座40㎡，长宽高：10M*4M*2M，每户1座，每座补助3500元。30米深小机电井83眼，每眼补助1500元，其中布古纳村63座，奥依亚依拉克村20座。 2:为该镇五个村，购买背负式割草机（主要参数：配套动力：四冲程风冷汽油机，标定功率：大于等于0.75KW，标定转速：等于大于6500（r/min），操作杆：采用国际标铝厚2MM，刀片;采用锰钢）100台，每台1300元，每户一台。奥依亚依拉克村20户、色日克阔勒村20户、布古纳村20户、苏塘村20户、阿尔帕村20户。 3:为该镇五个村，每个村新建青贮窖4座，每座100立方米，长、宽、高：10M*5M*2M,每立方米500元，每座50000元左右。其中布古纳村63户四座青贮窖，苏塘村94户四座青贮窖，奥依亚依拉克村31户四座青贮窖，阿尔帕村63户四座青贮窖，色日克阔勒村62户四座青贮窖，仅供贫困户使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 青贮窖建设数量 | 5 | >=20座 | 20座 | 5
|  |  | 小型饲料加工设备数量 | 5 | >=100台/套 | 100台/套 | 5
|  |  | 新建拱棚数量 | 5 | >=83座 | 83座 | 5
|  |  | 新建小机电井数量 | 5 | >=83个 | 83个 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=100% | 1 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 5 | >=2019年 | 43723 | 5
|  | 成本指标 | 青贮窖建设亩成本 | 5 | >=5万元/个 | 4.836万元/个 | 5
|  |  | 小型饲料加工设备成本 | 5 | >=1300元/台 | 1298元/台 | 5
|  |  | 新建拱棚引进成本 | 5 | >=3500元/个 | 2458.06元/个 | 5
|  |  | 新建小机电井引进成本 | 5 | >=1500元/个 | 1417元/个 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 5
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.05万元 | 0.05万元 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=496人 | 496人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 0.95 | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91