## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 奥依牙依拉克镇标准化养殖小区配套设施建设项目（自治州） |  | 项目负责人及电话 | 栗小杰(18699628608)
主管部门 |  |  | [13]扶贫办 |  | 实施单位 | [062001]且末县奥依亚依拉克镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65.65 | 65.65 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 65.65 | 65.65 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1:为布古纳村新建机械设备停放、储存打包青贮饲料简易彩钢板厂房一座，每平方米303元，共计270平方米。 2:为标准化养殖小区新建：1、新建技术服务室85平方米，1460元/㎡，需12.41万元；2、品种改良室80平方米，1520元/㎡，需12.16万元；3、新建堆肥场1个，面积1500平方米，每平方120元，需18万元 ；4、新建肉羊装卸台1座（长3.6米、宽2.5米、高1.2米）需0.1万元；5、新建药浴池1座（长10m.宽1m、深1.2米），铁栅栏制羊圈189米（长20米、宽50米、中间格挡栅栏49米），需2.65万元；6、新建病羊区一座90平方米、无害化处理室10㎡,1520元/㎡，活动场所200平方米，铁栅栏50米、100元/米。需15.7万元；7、新建消毒池一座30㎡，补助0.55万元。 |  |  |  | 1:为布古纳村新建机械设备停放、储存打包青贮饲料简易彩钢板厂房一座，每平方米303元，共计270平方米。 2:为标准化养殖小区新建：1、新建技术服务室85平方米，1460元/㎡，需12.41万元；2、品种改良室80平方米，1520元/㎡，需12.16万元；3、新建堆肥场1个，面积1500平方米，每平方120元，需18万元 ；4、新建肉羊装卸台1座（长3.6米、宽2.5米、高1.2米）需0.1万元；5、新建药浴池1座（长10m.宽1m、深1.2米），铁栅栏制羊圈189米（长20米、宽50米、中间格挡栅栏49米），需2.65万元；6、新建病羊区一座90平方米、无害化处理室10㎡,1520元/㎡，活动场所200平方米，铁栅栏50米、100元/米。需15.7万元；7、新建消毒池一座30㎡，补助0.55万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建技术服务室 | 4 | >=85平方米 | 85平方米 | 4
|  |  | 品种改良室数量 | 4 | >=80平方米 | 80平方米 | 4
|  |  | 堆肥场数量 | 4 | >=1500平方米 | 1500平方米 | 4
|  |  | 肉羊装卸台数量 | 4 | >=1座 | 1座 | 4
|  |  | 药浴池、铁栅栏制羊圈数量 | 4 | >=1个 | 1个 | 4
|  |  | 病羊区、无害化处理室、活动场所、铁栅栏数量 | 4 | >=1个 | 1个 | 4
|  |  | 消毒池数量 | 3 | >=30平方米 | 30平方米 | 3
|  |  | 仓储建设数量 | 3 | >=1座 | 1座 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=100% | 1 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 5 | =2019年 | 43723 | 5
|  | 成本指标 | 养殖小区配套设施项目 | 5 | >=61.6万元 | 56.888492万元 | 5
|  |  | 仓储建设 | 5 | >=8.2万元 | 7.759037万元 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目增收年限 | 10 | >=5年 | 5年 | 5
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.02万元 | 0.02万元 | 7
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=189人 | 189人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 0.95 | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 92