## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿羌镇扶贫产业发展项目（中央新增） |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 243.75 | 243.75 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 243.75 | 243.75 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买2-4岁生产母羊(且末羊)1950只 |  |  |  | 购买2-4岁生产母羊(且末羊)1950只
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 羊养殖数量（≥**只） | 10 | >=1950只 | >=1950只 | 10
|  | 质量指标 | 购买生产母羊合格率 | 10 | =100% | =100% | 10
|  | 成本指标 | 生产母羊采购完成率 | 10 | >=100% | >=100% | 10
|  | 时效指标 | 养殖补助标准 | 10 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 羊养殖补助标准（**元/只） | 10 | =1250元/只 | =1250元/只 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 10 | >=32.5万元 | >=32.5万元 | 8
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=130人 | >=130人 | 7
|  | 可持续影响指标 | 激发贫困户积极性，增加贫困户家庭收入 | 10 | >=80% | >=80% | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=93% | >=93% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93

## 绩效目标自评表2
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 阿羌镇养殖小区配套基础设施项目（自治区） |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.97 | 76.97 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 76.97 | 76.97 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.萨尔瓦墩养殖小区分别建设以下配套设施：1、2个进出口分别修建值班室、大门、消毒池，值班室建筑面积51平米，1655元/平米，2处共需168810元；大门建筑面积17平方米，400元/平方，2套共需资金13600元；消毒池建筑面积30平米，184元/平米，2个共需资金11040元；2、药浴池建筑面积35平米，630元/平米，共需资金22050元；合计需投入资金215500元。2建设青贮窖50座，每座50立方米，每平方米补助290元，每座14500元；阿羌村24座，萨尔干吉村7座，依山干村7座，喀特勒什村12座。 |  |  |  | 1.萨尔瓦墩养殖小区分别建设以下配套设施：1、2个进出口分别修建值班室、大门、消毒池，值班室建筑面积51平米，1655元/平米，2处共需168810元；大门建筑面积17平方米，400元/平方，2套共需资金13600元；消毒池建筑面积30平米，184元/平米，2个共需资金11040元；2、药浴池建筑面积35平米，630元/平米，共需资金22050元；合计需投入资金215500元。2建设青贮窖50座，每座50立方米，每平方米补助290元，每座14500元；阿羌村24座，萨尔干吉村7座，依山干村7座，喀特勒什村12座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 青储窖建设规模 | 5 | =50座 | =50座 | 5
|  |  | 大门、值班室建设数量 | 5 | =2个 | =2个 | 5
|  |  | 消毒池建设规模 | 5 | =2个 | =2个 | 5
|  |  | 药浴池建设规模 | 5 | =1个 | =1个 | 5
|  | 质量指标 | 青储窖建设合格率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 4 | =2019年 | =2019年 | 4
|  | 成本指标 | 青储窖建设成本 | 4 | =14500元/座 | =14500元/座 | 4
|  |  | 大门、值班室建设成本 | 4 | =18.24万元 | =18.24万元 | 4
|  |  | 消毒池建设成本 | 4 | =1.1万元 | =1.1万元 | 4
|  |  | 药浴池建设成本 | 4 | =2.2万元 | =2.2万元 | 4
| 效益指标（30分 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 7 | >=0.25万元 | >=0.25万元 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 7 | >=140人 | >=140人 | 6
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（≥**亩） | 8 | >=30亩 | >=30亩 | 8
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收年限 | 8 | >=8年 | >=8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | >=95% | 10

## 绩效目标自评表3
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 阿羌镇家禽养殖项目（鸡苗） |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买鸡苗8000只，每只补助20元，每户100只，共补助80户，通过3个月的养殖出栏，实现增收。鸡苗规格为20-30天优质脱温苗,已做防疫.其中阿羌村40户，喀特勒什村20户，萨尔干吉村10户，依山干村10户。 |  |  |  | 购买鸡苗8000只，每只补助20元，每户100只，共补助80户，通过3个月的养殖出栏，实现增收。鸡苗规格为20-30天优质脱温苗,已做防疫.其中阿羌村40户，喀特勒什村20户，萨尔干吉村10户，依山干村10户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 鸡苗采购规模 | 12 | =8000只 | =8000只 | 12
|  | 质量指标 | 采购鸡苗合格率 | 12 | >=100% | >=100% | 12
|  | 时效指标 | 鸡苗采购完成率 | 13 | >=100% | >=100% | 13
|  | 成本指标 | 鸡每羽苗采购成本 | 13 | <=20元/只 | <=20元/只 | 13
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.2万元 | >=0.2万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=80人 | >=80人 | 9
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收年限 | 10 | =2.5年 | =2.5年 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | >=95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96

## 绩效目标自评表4
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 阿羌镇小型饲料加工设备项目 |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | 且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.85 | 24.85 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 24.85 | 24.85 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买饲料粉碎机（配套动力：3千瓦（两相电）；电压：220-380V;主机转速：3160r/min;工作效率：1000KG/h；动力设备：3千瓦铜芯电机)50台，每台补助5000元，50户贫困户受益，每户发放1台，用于畜牧养殖产业发展。 |  |  |  | 购买饲料粉碎机（配套动力：3千瓦（两相电）；电压：220-380V;主机转速：3160r/min;工作效率：1000KG/h；动力设备：3千瓦铜芯电机)50台，每台补助5000元，50户贫困户受益，每户发放1台，用于畜牧养殖产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 饲料粉碎机采购规模 | 12 | =50台/套 | =50台/套 | 12
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 12
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 13 | =2019年 | =2019年 | 13
|  | 成本指标 | 饲料粉碎机引进成本 | 13 | =5000元/台 | =5000元/台 | 13
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.2万元 | >=0.2万元 | 9
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=50人 | >=50人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收年限 | 10 | >=5年 | >=5年 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | >=95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95

## 绩效目标自评表5
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 阿羌镇畜禽养殖项目（中央） |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 136.75 | 136.75 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 136.75 | 136.75 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 购买饲料粉碎机（配套动力：3千瓦（两相电）；电压：220-380V;主机转速：3160r/min;工作效率：1000KG/h；动力设备：3千瓦铜芯电机)50台，每台补助5000元，50户贫困户受益，每户发放1台，用于畜牧养殖产业发展。 |  |  |  | 购买饲料粉碎机（配套动力：3千瓦（两相电）；电压：220-380V;主机转速：3160r/min;工作效率：1000KG/h；动力设备：3千瓦铜芯电机)50台，每台补助5000元，50户贫困户受益，每户发放1台，用于畜牧养殖产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购牦牛数量 | 6 | =60头 | =60头 | 6
|  |  | 肉鸽采购规模 | 6 | =5000羽 | =5000羽 | 6
|  |  | 羊 | 6 | =550只 | =550只 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | >=100% | >=100% | 6
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | =2019年 | =2019年 | 6
|  | 成本指标 | 肉鸽成本价 | 6 | >=20元/羽 | >=20元/羽 | 6
|  |  | 牛 | 6 | <=12000元/头 | <=12000元/头 | 6
|  |  | 羊 | 4 | <=1500元/只 | <=1500元/只 | 4
|  | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 4 | >=0.2万元 | >=0.2万元 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 15 | >=185人 | >=185人 | 11
|  | 可持续影响指标 | 贫困户增收年限 | 15 | >=4年 | >=4年 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=98% | >=98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93

## 绩效目标自评表6
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 阿羌镇标准化养殖小区基础设施配套项目（自治州） |  | 项目负责人及电话 | 凯赛尔·喀斯木(13899091170)
主管部门 |  |  | 新疆且末县扶贫办 |  | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.66 | 72.66 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 72.66 | 72.66 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在萨尔瓦墩养殖小区建设建设品种改良室74㎡，每平方米1200元，合计8.88万元；建设技术服务室85㎡，每平方米1300元，合计11.05万元；粪便堆场地1000㎡，每平方米200元，合计20万元；肉羊装卸台6㎡，每平方米200元，合计0.12万元；饲草料棚、饲草料库房600平方米，每平方米600平方米，合计36万元；购买粉碎机2台（生产率≥900（kg/h）配套动力≥15kw；结构形式：盘式，主轴转速≥500r/min，刀片数量为2-3片，配套相关零部件），每台补助4.5万元，共9万元。具体方案以设计施工图为准。确保萨尔瓦墩集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户巩固提高。其中粉碎机归贫困户所有，村委会管理，安排专人进行操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工及青储制作等。 |  |  |  | 在萨尔瓦墩养殖小区建设建设品种改良室74㎡，每平方米1200元，合计8.88万元；建设技术服务室85㎡，每平方米1300元，合计11.05万元；粪便堆场地1000㎡，每平方米200元，合计20万元；肉羊装卸台6㎡，每平方米200元，合计0.12万元；饲草料棚、饲草料库房600平方米，每平方米600平方米，合计36万元；购买粉碎机2台（生产率≥900（kg/h）配套动力≥15kw；结构形式：盘式，主轴转速≥500r/min，刀片数量为2-3片，配套相关零部件），每台补助4.5万元，共9万元。具体方案以设计施工图为准。确保萨尔瓦墩集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户巩固提高。其中粉碎机归贫困户所有，村委会管理，安排专人进行操作，在养殖小区为贫困户进行饲草料加工及青储制作等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 品种改良室 | 5 | >=74平方米 | >=74平方米 | 5
|  |  | 技术服务室 | 5 | >=85平方米 | >=85平方米 | 5
|  |  | 粪便堆场地1000㎡ | 5 | >=1000平方米 | >=1000平方米 | 5
|  |  | 肉羊装卸台6㎡ | 5 | >=6平方米 | >=6平方米 | 5
|  |  | 饲草料棚、饲草料库房600平方米， | 5 | >=600平方米 | >=600平方米 | 5
|  |  | 购买粉碎机2台 | 5 | >=2台 | >=2台 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=100% | >=100% | 5
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 5 | 2019年 | 2019年 | 5
|  | 成本指标 | 购买粉碎机2台 | 5 | >=4.5万元/个 | >=4.5万元/个 | 5
|  |  | 养殖小区配套设施 | 5 | >=76.1万元/个 | >=76.1万元/个 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | 10 | >=0.1万元 | >=0.1万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | >=113人 | >=113人 | 7
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | >=5年 | >=5年 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | >=95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94