## 2020年托格拉克勒克乡养殖小区配套设施项目
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2020年托格拉克勒克乡养殖小区配套设施项目（中央提前下达） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | [054001]且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 44.955
|  | 其中：财政拨款 | 44.955
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
计划投资44.955万元，主要用于扎滚鲁克村标准化养殖小区配套设施建设，1、消毒室50平方米（长8.3米、宽6米、高4米、砖木结构，50平方米3间），每平方米1200元，造价6万元；2、消毒池30㎡一座，每平方米185元，合计0.555万元；3、粪便堆场地1000㎡，每平方米200元，合计20万元；4、肉羊装卸台6㎡，每平方米666.67元，合计0.4万元；5、饲草料棚300㎡，每平方米600元，合计18万元。确保扎滚鲁克村集中养殖小区牛羊安全防疫，科学管理，使畜牧产业发展带动贫困户持续脱产增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建消毒室 | >=50平方米
|  |  | 新建消毒池 | >=30平方米
|  |  | 新建粪便堆场 | >=1000平方米
|  |  | 新建肉羊装卸台 | >=6平方米
|  |  | 新建饲草料棚 | >=300平方米
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | >=100%
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020年3月
|  |  | 完工时间 | 2020年8月
|  | 成本指标 | 新建饲草料棚造价 | ≤600元/立方米
|  |  | 新建肉羊装卸台 | ≤666.67元/平方米
|  |  | 新建粪便堆场造价 | ≤200元/平方米
|  |  | 新建消毒池造价 | ≤200平方米
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=0.5万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=30人
|  | 生态效益指标 | 改善当地环境 | 持续改善
|  | 可持续影响指标 | 带动当地贫困户收益 | 持续增收
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。