## 2020年琼库勒乡防渗渠、标准化养殖小区配套设备及基础设施建
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2020年托格拉克勒克乡幸福大院项目（县级第一批） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | 托格拉克勒克乡
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 21.2
|  | 其中：财政拨款 | 21.2
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
托格拉克勒克乡幸福大院维修建设项目，计划投资21.2万元，将托格拉克勒克乡占地400平方米的文化站改造为幸福大院，（一）工程类建设内容为：1、厨房装修改造（吊顶、刷白、地坪、外渗水坑、换防盗门、装修大理石台面等；室内维修和安装抽油烟囱预算资金6.2万元。2、厕所改造（男女两间含洗浴、自来水接入90米、电缆安装140米），预算资金1.5万元。3、修建铁围栏105米，厨房自来水接入50米含材料，预算资金2.5万元。4、室内维修粉刷、电路维修和更换灯具、室外地坪和台阶维修等，预算2万元。（二）采购类建设内容：5、购买厨房用品：包括抽油烟机、煤气灶、冰柜、消毒柜、电饭锅、电热水器、餐桌、办公桌和餐具等；购买床上用品：包括单人床10套、衣柜、2套窗帘、洗衣机、电视机和床上用品等，预算资金4万元。6、安装监控设备（12个摄像头）包括监控主机、存储硬盘、摄像等，预算资金3.6万元。7、制作幸福大院门牌1个，钢架铁床2个，预算资金1.4万元。项目建成后可满足贫困、低保户家中无人照料、生活自理有困难的留守独居空巢老年人、重病重残老年人、散居“五保”对象、农村生活困难的老党员、老模范、老干部、老军人无人照料等问题，做到集居住、医疗、文化、娱乐、健身、互助于一体的农村特困群体的生活场所。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 厨房装修改造 | >=1个
|  |  | 厕所改造 | ≥1所
|  |  | 修建铁围栏 | >=105米
|  |  | 室内装饰、室外维修 | >=1座
|  |  | 安装监控设备 | >=12个
|  |  | 大院门牌、钢架铁床 | >=3个
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | >=100%
|  | 时效指标 | 项目完工率 | >=100%
|  | 成本指标 | 厨房装修改造 | ≤6.2万元/个
|  |  | 厕所改造 | ≤1.5万元/所
|  |  | 修建铁围栏 | ≤2.5万元
|  |  | 喷洒车 | ≤3.5万元/辆
|  |  | 安装监控设备 | ≤3.6万元
|  |  | 大院门牌、钢架铁床 | ≤1.4万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困户全年总收入（≥**万元） | >=0.05万元
|  | 社会效益指标 | 服务建档立卡贫困户人数 | >=35人
|  |  | 其他收益人数 | >=100人
|  | 生态效益指标 | 改善当地环境 | 持续改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95%