## 2020年托格拉克勒克乡标准化养殖小区基础设施建设项目
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2020年托格拉克勒克乡标准化养殖小区基础设施建设项目（自治区） | 项目负责人及电话 | 秦正义(13399768101)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | [054001]且末县托格拉克勒克乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 108.22
|  | 其中：财政拨款 | 108.22
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
计划投入108.22万元，在兰干村标准化养殖小区新建1、出口大门20平方米，每平方米500元，合计1万元。2、病羊隔离治疗区100㎡（病羊治疗室60㎡，无害化处理室40㎡），每平米1300元，需要13万元；3、配种改良室74平方米，每平米1300元，造价9.62万元； 4、青贮窖4座含地坪，100立方/座，每座5万元，共计20万元；5、二期圈舍28座自来水管网建设，主管网350米，入舍管网500米，配套检查井5个，水表28个，共计10万元；6、二期圈舍28座入舍电线1500米，地埋主电缆线600米和附属设施，每米100元，共计17万元； 7、铺设砂石路600米（4米宽，厚度20CM），需要3万元； 8、有机肥发酵池及设施设备共计34.6万元（其中土建发酵池50m*8.9m*1.5m，270元/㎡，需18.7万元，曝气管道、罗茨风机2台，共3.9万元，混料机1台12万元）；使兰干村标准化养殖小区达到全封闭的要求，确保贫困户饲养的牛羊安全，防疫环境达标，实现统一管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 出口大门 | >=20平方米
|  |  | 病羊隔离治疗区 | >=100平方米
|  |  | 配种改良室 | >=74平方米
|  |  | 青贮窖4个、100平方米/个 | >=100平方米
|  |  | 圈舍水管网 | >=350米
|  |  | 圈舍入舍电线 | >=1500米
|  |  | 砂石路 | >=600米
|  |  | 有机肥发酵池 | >=1座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100%
|  | 时效指标 | 项目完工率 | >=100%
|  | 成本指标 | 病羊隔离治疗区引进成本 | ≤13万元
|  |  | 配种改良室引进成本 | ≤9.62万元
|  |  | 青贮窖引进成本 | ≤20万元
|  |  | 圈舍水管网引进成本 | ≤10万元
|  |  | 圈舍入舍电线引进成本 | ≤17万元
|  |  | 砂石路引进成本 | ≤3万元
|  |  | 有机肥发酵池引进成本 | ≤34.6万元
|  |  | 出口大门引进成本 | ≤1万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95%
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=25.2万元
|  | 社会效益指标 | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | >=101人
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=101人
|  | 生态效益指标 | 改善当地环境 | 持续改善
|  | 可持续影响指标 | 带动当地贫困户持续增收 | 持续增收
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。