## 2020年阔什萨特玛乡红枣交易市场、养殖小区配套设施项目（中
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2020年阔什萨特玛乡养殖小区配套设施项目（中央提前下达） | 项目负责人及电话 | 张嘉亮(13899077009)
主管部门 |  | 扶贫办 | 实施单位 | [058001]且末县阔什萨特玛乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 81.675
|  | 其中：财政拨款 | 81.675
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
新建技术服务室：建筑面积为85平米，造价1550元/平米，需要131750元；粪便堆放场1300平米，做防水处理，造价250元/平米，需投入资金32.5万元；建一座饲草料棚300平米，造价400元/平米，需投入资金12万元；靑贮窖100立方，建6座，每座补助4万元，做防水处理，需要24万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建技术服务室 | >=85平方米
|  |  | 新建粪便堆放场 | >=1300平方米
|  |  | 新建一座饲草料棚 | >=300平方米
|  |  | 新建靑贮窖 | >=600立方米
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | >=100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020年3月
|  |  | 项目完工时间 | 2020年8月
|  | 成本指标 | 新建红枣晾晒交易市场造价 | ≤1200元/平方米
|  |  | 新建粪便堆放场 | ≤250元/平方米
|  |  | 新建靑贮窖 | ≤400元/立方米
|  |  | 新建一座饲草料棚 | ≤400元/平方米
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=0.5万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=155人
|  | 生态效益指标 | 改善当地环境 | 持续改善
|  | 可持续影响指标 | 带动当地贫困户增收 | 持续增收
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。