## 2020年阿羌镇标准化养殖小区配套设备及基础设施项目（中央新
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2020年阿羌镇2号标准化养殖小区基础设施项目（中央新增） | 项目负责人及电话 | 陈同全(13899091311)
主管部门 |  | [13]扶贫办 | 实施单位 | [060001]且末县阿羌镇政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 131.2
|  | 其中：财政拨款 | 131.2
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
在萨尔瓦墩养殖2号小区建设：1.饲草料加工厂600㎡，高为4.2米，每平方米1300元，需资金78万元；2.修建钢网围栏2100米，每米200元，需42万元；3.铺设砂石路1600米，宽4米，厚度30cm，每公里7万元，需要资金11.2万元；资产归村集体所有，为50户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区，通过发展畜牧产业增收致富
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建饲草料加工厂 | >=600平方米
|  |  | 修建钢网围栏 | >=2100米
|  |  | 铺设砂石路 | >=1600米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | >=2020年5月
|  |  | 项目完工时间 | >=2020年6月
|  | 成本指标 | 新建饲草料加工厂 | ≤1300元/平方米
|  |  | 修建钢网围栏 | ≤200元/米
|  |  | 铺设砂石路 | ≤7万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=0.5万元
|  | 社会效益指标 | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | >=152人
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=152人
|  | 生态效益指标 | 改善当地环境 | 持续改善
|  | 可持续影响指标 | 带动当地贫困户收益 | 持续增收
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。