## 计划备案表 (定稿)
附件1 | [31 empty] | 1.253%
且末县2021年中央衔接乡村振兴资金项目计划表
[18 empty] | 2484.3695 | [5 empty] | 单位：万元、户
序号 | 项目库编号 | 资金来源 | 类型 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [11 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 项目负责人 | 中标价格 | 审定价 | 支出进度 （10月5日） | 支付进度 | 质量保证金 | 使用状态 | 未支付资金
[11 empty] | 合计 | 中央扶贫发展资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 | 少数民族发展资金 | 国有农场巩固提升资金 | 自治区扶贫发展资金 | 自治州扶贫发展资金 | 地方政府债券资金 | 地方专项扶贫资金 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他资金
[11 empty] | 2423.452 | 0 | 2070 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | 1232 |  |  | 2323.5016 | 1274.8086 | 2015.707 | 78.06% | 12.2528 |  | 378.8888
1 | 6528252021359 | 中央衔接乡村振兴资金 | 招投标 | 红柳羊肉串加工厂 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 阔什萨特玛乡阔什萨特玛 | 用于红柳签、红柳羊肉串等生产、加工及销售，以解决劳动力转移就业和促农增收为目的，带动当地餐饮、休闲、娱乐等产业发展，增加农民收入，促进乡村振兴。项目一期投资建设内容如下：1、新建大门两座（一座长8米，一座长6米），需1.8万元；2、新建值班室一座，建筑面积为80平方米，每平米1500元，需12万元；3、建设1000平方米厂房（高4.3米）及附属设施，砖混结构墙体，彩钢板屋顶，每平米1500元（含附属设施费用），需要资金150万元；4、建设冷库500平方米（200平方米速冻，300平方米冷藏），含制冷设备，按照每平方米2800元计算，需要资金140万元；5、修建简易式铁栅栏围墙120米，每米造价200元，需2.4万元；6、硬化地坪面积2500平方米（垫砂石料50公分左右，混凝土15公分厚），每平方米260元，需65万元；7、项目前期费15万元。项目总投资386.2万元。 | 386.2 |  | 370.5 | [5 empty] | 15.7 |  |  |  | 30 | 项目建成后，资产归阔什萨特玛村村集体所有，通过租赁方式，预计按照总投资的5%（19.5万元）收益，同时解决当地60人（脱贫户30人）以上就业问题。 | 买合木提·买买提明、王红伟 | 381.8434 | 375.381 | 305.4746 |  |  |  | 80.7254
2 | 6528252021368 | 中央衔接乡村振兴资金 | 招投标 | 馕产业园示范基地 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 琼库勒乡欧吐拉艾日克村 | 计划在欧吐拉艾日克村建设标准化馕产业园，建设内容如下：建设打馕车间面积共计2410.06㎡，配套基础设施及相关配套设备（含前期费）共计投入衔接资金1107.392万元。 | 1107.392 |  | 1107.392 | [9 empty] | 196 | 项目建设完成后，资产归欧吐拉艾日克村集体所有，由且末县食尚欧村美食文化发展有限责任公司负责运营，收益（净利润）的80%归欧吐拉艾日克村委会所有，用于壮大村级经济以及分红，20%用于产业园运营。可带动196户脱贫户增收以及80户一般户长期就业。 | 麦麦提敏·肉孜 | 1035 |  | 880.4335 |  | 0 |  | 226.9585
3 | 6528252021124 | 中央衔接乡村振兴资金 | 招投标 | 标准化养殖小区基础设施建设 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 阔什萨特玛乡阿勒玛铁热木村 | 为巩固发展畜牧养殖业，配套完善设施和条件，不断夯实发展基础。 为阿勒玛铁热木村标准化养殖小区建设公共设施：1.技术服务室80㎡，每平米1500元，需要12万元；2.消毒室53㎡，1500元/㎡，共计7.95万元；3.品种改良室70㎡，每平米1500元，需要10.5万元；4.病羊隔离治疗区90㎡，每平米1500元，需要13.5万元；5.装卸台一座（长3.6米、宽2.5米、高1.2米）0.5万元；6.饲草料加工厂房600㎡，每平米1300元，需要78万元；7.简易饲草料堆放棚600㎡，每平米550元，需要33万元；8.药浴池宽1米，长10米，深1.2米，需要3万元；9..建设浅水井40眼（预计30米深，出水管直径30mm），并配水泵，每眼补助1500元，需要6万元；10.500米三相电电缆，每米171元，需要8.55万元。11.100立方的青贮窖，需要12座，4万元/座，需要资金48万元。12.修建简易式铁栅栏围墙2300m，每米造价200元，需要46万。13.大门2个，每个17㎡，400元/㎡，需要1.36万元。14.实施该项目，还需要规划设计、勘测丈量等项目前期费，需要10万元。项目建成后，资产归村集体所有，由村委会统一管理，为畜牧业发展奠定基础。 | 278.36 |  | 275.608 | [5 empty] | 2.752 |  |  |  | 12 | 配齐配全标准化养殖小区公共基础设施，预计带动50户农户（其中：脱贫户12户）发展畜牧业，受益农户每年增收800元以上。 | 买合木提·买买提明、王红伟 | 272.6076 | 271.4924 | 218.086 |  | 8.1448 |  | 52.1292
4 | 6528252021103 | 中央衔接乡村振兴资金 | 采购类 | 壮大村集体经济建设牲畜采购类项目 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 库拉木勒克乡巴什克其克村 | 为巴什克其克村购买生产母羊（欧拉羊，2-6岁，体重≥50公斤）600只，每只补助2600元，产权归巴什克其克村村集体所有，壮大村集体经济。 | 156 |  | 156 | [9 empty] | 76 | 项目建成后资产归属巴什克其克村村集体所有。采购的600只生产母羊通过托养养殖大户，每年按照母畜繁育的15%归还村集体，每只按照1000-1500元计算，预计村集体增收不低于9万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 如孜·热伊木 | 156 | 156 | 156 | 100% |  |  | 0
5 | 6528252021014 | 中央衔接乡村振兴资金 | 招投标 | 标准化养殖小区基础设施建设 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村 | 为托格拉克艾格勒村完善2期养殖小区配套基础设施： 1、饲草料加工房600平方米。每平方米1300元，需要78万元； 2、病羊隔离治疗区及无害化处理设施100平方米。其中配套病羊区60平方米，无害化处理室40平方米，每平方米1500元，共需15万元；资产归托格拉克艾格勒村集体所有，由村委会统一管理使用。 3、新建围栏共计700米，每米补助200元共计14万元。 | 107 |  | 107 | [9 empty] | 34 | 该项目可带动牲畜养殖户70户，其中脱贫户34户项目建成后，户均增收500元左右，并持续滚动，扩大养殖规模。资产归托格拉克艾格勒村集体所有，由村委会统一管理使用。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 伊敏江·伊卜拉依木 | 106.1541 | 100.0386 | 84.9232 |  | 3.0012 |  | 19.0756
6 | 6528252021168 | 中央衔接乡村振兴资金 | 采购类 | 标准化养殖小区配套设备 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 塔提让镇阿德热斯曼村、阿亚克塔提让村、色日克布央村 | 1.色日克布央村养殖小区：购买1台TMR搅拌机（搅拌仓储积≥12m³，配套动力（电动）≥22KW，搅龙转速18R/min，结构形式：卧式，配套输送带），需资金17万元；购买1台30千瓦以上铡草机（参数：生产率≥9000KG/H，结构质量≥800KG，配套动力≥15kw，结构形式为盘式，主轴转速≥500R/min），每台4.5万元；.消毒车1辆<参数：水平射程30米，泵机功率1.5Kw，喷雾流量6-18L/s，水平旋转角度±360>每辆15万元；50吨地磅一座，每座6万元；无害化牲畜焚烧炉1台(处理量>30kg/h)，6.5万元（消毒车、焚烧炉、地磅由阿德热斯曼村、阿亚克塔提让村、色日克布央村、巴什塔提让村（台吐阔勒村）养殖小区共同使用，资产归色日克布央村村委会所有）。合计49万元。2..阿亚克塔提让村养殖小区：购买1台30千瓦以上铡草机（参数：生产率≥9000KG/H，结构质量≥800KG，配套动力≥15kw，结构形式为盘式，主轴转速≥500R/min），每台4.5万元，共计4.5万元，资产归阿亚克塔提让村委会所有。 | 53.5 |  | 53.5 | [9 empty] | 148 | 该项目共计带动我镇色日克布央村、阿德热斯曼村、阿亚克塔提让村脱贫户148户发展畜牧产业，项目建成后预计户均年收入增收500元。 | 阿不力米提·阿不来提 | 36.8966 | 36.8966 | 35.7897 | 97% | 1.1069 | 无结余
7 | 6528252021379 | 少数民族发展资金 | 采购类 | 壮大村集体经济建设牲畜采购类项目 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村 | 为库拉木勒克村购买生产母羊（欧拉羊，2-6岁，体重≥45公斤）290只，每只补助2500元，通过托养方式给养殖大户，增加村集体增收基数，逐年提高村集体经济，产权归库拉木勒克村集体所有，壮大村集体经济。 | 72.5 |  |  | 72.5 | [8 empty] | 30 | 项目建成后资产归属库拉木勒克乡库拉木勒克村委会所有。采购的290只生产母羊通过托养给养殖大户养殖，每年按照母畜繁育的15%归还村集体，每只按照1000-1500元计算，预计村集体增收不低于5.8万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 如孜·热伊木 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 100% |  |  | 0
8 | 6528252021377 | 少数民族发展资金 | 采购类 | 壮大村集体经济建设牲畜采购类项目 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村 | 为库拉木勒克村购买羊（育肥羊，2-6岁，体重≥40公斤）500只，每只补助1800元，进行育肥，增加村集体增收基数，逐年提高村集体经济，产权归库拉木勒克村集体所有，壮大村集体经济。 | 90 |  |  | 90 | [8 empty] | 30 | 项目建成后资产归属库拉木勒克乡库拉木勒克村委会所有。采购的500只育肥羊通过托养给养殖大户养殖，每年按照母畜繁育的15%归还村集体，每只按照1000-1500元计算，预计村集体增收不低于7.2万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 如孜·热伊木 | 90 | 90 | 90 | 100% |  |  | 0
9 | 6528252021378 | 少数民族发展资金 | 采购类 | 壮大村集体经济建设牲畜采购类项目 | 新建 | 产业增收工程 | 2021.06 | 2021.10 | 托格拉克勒克乡兰干村 | 购买生产母羊（藏羊，2-6岁，体重≥40kg）1150只，每只补助1500元，共计172.5万元。通过托养兰干村村委会主导的畜牧养殖合作社的方式进行运营，产权归属兰干村村集体所有，母畜繁育的85%由饲养方受益，15%交还合作社，壮大村集体经济。 | 172.5 |  |  | 172.5 | [8 empty] | 35 | 项目建成后产权归属兰干村村集体所有，通过托养给村党领办合作社，母畜繁育12%用于壮大村集体经济，滚动发展，按照每只羊800-1000元计算计划增收不低于13万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 艾尔肯·肉孜 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100% |  |  | 0